

**Об утверждении национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 725.

      В соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" (далее – национальный проект).

      2. Центральным, местным исполнительным органам и иным организациям (по согласованию), ответственным за реализацию национального проекта:

      1) принять меры по реализации национального проекта;

      2) представлять информацию о ходе исполнения национального проекта в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 "Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан".

      3. Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить финансирование мероприятий национального проекта, предусмотренных за счет средств местных бюджетов.

      4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982 "Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы".

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | | *А. Мамин* |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан  от 12 октября 2021 года № 725 | |

**Национальный проект**  
**"Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация"**

**1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование | Национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" |
| 2. Цель разработки национального проекта | Обеспечение качественного и доступного здравоохранения для каждого гражданина |
| 3. Срок реализации | 2021-2025 годы |
| 4. Ожидаемый социально-экономический эффект, польза для благополучателей | |
| Ожидаемый экономический эффект (в качественном и количественном выражении) | Увеличение частных инвестиций в сферу здравоохранения с 121,5 млрд тенге в 2020 году до 783,3 млрд тенге в 2025 году  Создание около 13 тыс новых рабочих мест (постоянных)  Доведение доли отечественной фармацевтической продукции с 17 % в 2020 году до 50 % в 2025 году |
| Ожидаемый социальный эффект (в качественном и/или количественном выражении) | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан с 71,37 лет в 2020 году до 75 лет в 2025 году  Повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг с 53,3 % в 2020 году до 80 % в 2025 году |
| 5. Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта | 3,6 трлн тенге |
| 6. Наименование разработчика национального проекта | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| 7. Наименование государственных органов и организаций, ответственных за реализацию национального проекта | МЗ, МОН, МКС, МТСЗН, МИИР, МИОР, МЭГПР, МТИ, МИД, МНЭ, МФ, МВД, МЧС, МЦРИАП, МСХ, МИО |
| 8. Руководитель Национального проекта Куратор Национального проекта | Цой А.В. – Министр здравоохранения Республики Казахстан Тугжанов Е.Л. – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан |

**1.2 Взаимосвязь с вышестоящими документами Системы государственного планирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Стратегия 2050** | **Национальный план развития**  **(общенациональные приоритеты и задачи,**  **стратегические показатели)** | **Стратегия национальной безопасности (направление/ ЦИ)** | **План территориального развития страны** | **Концепции развития отрасли, сферы (при наличии)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Направление** **1.** **Доступная** **и** **качественная** **медицинская** **помощь**  Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохранения  Задача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей  Задача 3. Укрепление кадрового потенциала | **Третье** **направление.**  **Новые** **принципы** **социальной** **политики** **-** **социальные** **гарантии** **и** **личная**  **ответственность**  **Ключевые** **приоритеты:**  обеспечить предоставление **качественных** и доступных медицинских услуг.  Обеспечить **диагностирование** **и** **лечение** максимально **широкого** **спектра** болезней.  **Профилактическая** **медицина** должна стать основным инструментом в предупреждении заболеваний.  **Проработать** **вопрос** **введения** **новых** **подходов** **к** **обеспечению** **здоровья** **наших** **детей.** Охватить всех детей в возрасте до **16** **лет** **всем** **спектром** **медицинского** **обслуживания.** Кардинально **улучшить** **систему** **медицинского** **образования.** | **Общенациональный** **приоритет** **2.** **Доступная** **и** **эффективная** **система** **здравоохранения**  Задача 2. Повышение доступности и качества медицинских услуг  Cтратегические показатели:  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.  Младенческая смертность.  Материнская смертность.  Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями.  Инвестиции в основной капитал | Секретно | Отсутствует | Концепция не утверждена |
| 2 | **Направление** **2.** **Формирование** **современной** **системы** **эпидемиологического** **прогнозирования** **и** **реагирования**  Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями  Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям | **Третье** **направление.**  **Новые** **принципы** **социальной** **политики** **–** **социальные** **гарантии** **и** **личная**  **ответственность** | **Общенациональный** **приоритет** **2.** **Доступная** **и** **эффективная** **система** **здравоохранения**  Задача 2. Повышение доступности и качества медицинских услуг  Задача 3. Развитие кадрового потенциала и научной медицины  Cтратегические показатели:  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Секретно | Отсутствует | Концепция не утверждена |
| 3 | **Направление** **3.** **Доступные** **лекарственные** **средства** **и** **медицинские** **изделия** **отечественного** **производства**  Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности  Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий |  | **Общенациональный** **приоритет** **2.** **Доступная** **и** **эффективная** **система** **здравоохранения**  Задача 3. Развитие кадрового потенциала и научной медицины  Cтратегические показатели:  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Секретно | Отсутствует | Концепция не утверждена |
| 4 | **Направление** **4.** **Увеличение** **доли** **населения,** **ведущего** **здоровый** **образ** **жизни,** **и** **развитие** **массового** **спорта**  Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья  Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта | **Третье** **направление.**  **Новые** **принципы** **социальной** **политики** **-** **социальные** **гарантии** **и** **личная**  **ответственность**  **Профилактическая** **медицина** должна стать основным инструментом в предупреждении заболеваний.  Физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства | **Общенациональный** **приоритет** **2.** **Доступная** **и** **эффективная** **система** **здравоохранения**  Задача 2. Формирование здорового образа жизни    Cтратегические показатели:  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Отсутствует | Отсутствует | Концепция не утверждена |

**2. Задачи и показатели результатов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача, показатели результата** | **Единица измерения** | **Источник информации** | **Факт за предыдущий год** | **Оценка на текущий год** | **Показатели результата (план), по годам** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Стратегические показатели:**  **1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении до 75 лет в 2025 году**  **2. Младенческая смертность до 7,2 на 1000 родившихся живыми в 2025 году**  **3. Материнская смертность до 10,0 на 100 тыс. родившихся живыми в 2025 году**  **4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, до 80 % в 2025 году**  **5. Инвестиции в основной капитал в здравоохранение до 372,2 % в 2025 году реального роста к уровню 2019 года** | | | | | | | | | | |
| **Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохранения** | | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью | % | административные данные МЗ | - | - | 22 | 47,5 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | в т.ч. численность населения, охваченного услугами передвижных медицинских комплексов | млн чел | административные данные МЗ | 0,64 | 64 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
| 3 | Показатель 2. Ежегодное количество новых и модернизированных объектов здравоохранения, соответствующих мировым стандартам оказания медицинской помощи | количество | административные данные МЗ | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 24 |
| 4 | Показатель 3. Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС | % | административные данные МЗ | 52,4 | 1,6 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 |
| **Задача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей** | | | | | | | | | | |
| 5 | Показатель 1. Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением | % | административные данные МЗ | 70 | 5 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 6 | Показатель 2. Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами | % | административные данные МЗ | 70 | - | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 7 | Показатель 3. Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями | % | административные данные МЗ | 18 | 7 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 |
| **Задача 3. Укрепление кадрового потенциала** | | | | | | | | | | |
| 8 | Показатель 1. Увеличение количества врачей, обученных в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии | количество | административные данные МЗ |  |  |  |  | 52 | 52 | 52 |
| 9 | Показатель 2. Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям | количество | административные данные МЗ |  |  | 1500 | 1500 | 2600 | 3060 | 3800 |
| **Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями** | | | | | | | | | | |
| 10 | Показатель 1. Удельный вес научно обоснованных систем прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски | % | административные данные МЗ | - | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| **Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям** | | | | | | | | | | |
| 11 | Показатель 1. Доля лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия | % | административные данные МЗ | 61 | - | 61 | 63 | 70 | 80 | 90 |
| **Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности** | | | | | | | | | | |
| 12 | Показатель 1. Доля аккредитованных лабораторий/центров на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025) | % | административные данные МЗ | 20 | - | - | - | 60 | - | 100 |
| % | - |  | - | - | 60 | - | 100 |
| 13 | Показатель 2. Количество новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий | количество | административные данные МЗ | - | - | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| 14 | Показатель 3. Уровень зрелости бенчмаркинга ВОЗ национального регулятора | уровень | административные данные МЗ | 2 уровень | - | 2 уровень | - | - | - | 3 уровень |
| **Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий** | | | | | | | | | | |
| 15 | Показатель 1. Доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) | % | административные данные МЗ | 17 | 5 | 22 | 28 | 36 | 46 | 50 |
| 16 | Показатель 2. Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС | % | административные данные МЗ | 30 | 5 | 35 | 37 | 40 | 43 | 50 |
| **Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья** | | | | | | | | | | |
| 17 | Показатель 1. Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни | % | административные данные МЗ | 19,0 | - | 19,0 | 24,0 | 30,0 | 35,0 | 45,0 |
| 18 | Показатель 2. Снижение распространенности табакокурения среди населения Казахстана в возрасте от 15 лет (2019 год – 21,5 % по результатам национального исследования GATS, проводимого 1 раз в 5 лет) | % | результаты Национального исследования (GATS) | 21,5 | - | - | - | - | - | 19,0 |
| 19 | Показатель 3. Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет) | на 100 тыс населения | административные данные МЗ | 95,7 |  | 94,3 | 93,2 | 92,5 | 91,3 | 90,0 |
| **Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта** | | | | | | | | | | |
| 20 | Показатель 1. Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения | % | административные данные МКС | 31,6 | 2,4 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| 21 | Показатель 2. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек | % | административные данные МКС | 46 | 3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 22 | Показатель 3. Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом | % | административные данные МКС | 11,8 | 0,9 | 12,7 | 12,9 | 13,2 | 13,7 | 14 |

**3. Социально-экономический эффект, польза для благополучателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Прогнозные значения по годам** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Социальный эффект |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет | количество лет | 73,3 | 73,7 | 74,2 | 74,6 | 75,0 |
| 1.2. | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг до 80 % | % | 66,1 | 69,6 | 73,0 | 76,5 | 80,0 |
| 2. | Экономический эффект |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение частных инвестиций в сферу здравоохранения | млрд тенге | 37,6 | 208,8 | 521,6 | 731,4 | 783,3 |
| 2.2. | Доведение доли отечественной фармацевтической продукции до 50 % | % | 22 | 28 | 36 | 46 | 50 |
| 2.3 | Создание рабочих мест: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | постоянных | количество | - | 1700 | 2300 | 7600 | 1300 |
| 2.3.2 | временных | количество | 3999 | 8149 | 12079 | 5130 | 3236 |

**4. Необходимые ресурсы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование задач** | **Необходимые средства (по годам) млн тг** | **Всего финансирования** | **Источник финансирования** |
| **РБ** | **МБ** | **внебюджетные средства** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь** | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохранения | | 310 486 | 514 043,8 | 689 131,1 | 747 405,1 | 1 085 901 | 3 346 967 | 2 346 813 | 85 000 | 915 153,9 |
|  | Задача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей | | 6 277,3 | 9 186,3 | 6 277,3 | 6 277,3 | 6 277,3 | 34 295,5 | 0 | 0 | 34 295,5 |
|  | Задача 3. Укрепление кадрового потенциала | | 0 | 7 308,8 | 10 778,6 | 14 633 | 19 401,8 | 52 122,2 | 40 554 | 11 568,3 | 0 |
| **Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования** | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям | | 884,5 | 3 423,4 | 16 749,4 | 16 283,5 | 7 221,5 | 44 562,3 | 43 880 | 0 | 682,3 |
| **Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства** | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности | | 0 | 73 | 917 | 8 938 | 9 108 | 19 036 | 18 323 | 0 | 713 |
|  | Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта** | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья | | 1 376,5 | 1 863,5 | 2 877,2 | 5 197,7 | 6 134,9 | 17 449,8 | 1 561 | 0 | 15 889,1 |
|  | Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта | | 26 630,7 | 39 151,8 | 18 756,5 | 18 764,7 | 18 770,1 | 122 073,8 | 9 367 | 112 706,3 | 0 |
|  | ВСЕГО, в том числе по видам источников | | 345 655,0 млн тенге | 575 050,6 млн тенге | 745 487,1 млн тенге | 817  499,3 млн тенге | 1 152 814,7 млн тенге | 3 636 506,6  млн тенге | 2 460 498  млн тенге | 209 274,6 млн тенге | 966 733,8  млн тенге |
|  | Республиканский бюджет | | 185 508 млн тенге | 332  338  млн тенге | 469 087  млн тенге | 572  862  млн тенге | 900 703 млн тенге | 2 460 498  млн тенге |  |  |  |
|  | Местный бюджет | | 60 561,7 млн тенге | 80 920,8 млн тенге | 19 526,9  млн тенге | 22 228,5 млн тенге | 26 036,7  млн тенге | 209 274,6  млн тенге |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства | | 99 585,4 млн тенге | 161 791,8 млн тенге | 256 873,0 млн тенге | 222 409,1 млн тенге | 226 074,5 млн тенге | 966 733,8  млн тенге |  |  |  |

**5. Распределение ответственности и полномочий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ответственный**  **(должностное лицо)** | **Полномочия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь | | | |
| 1 | Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохранения | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 2 | Показатель 1. Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью (в т.ч. численность населения, охваченного услугами передвижных медицинских комплексов) | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 3 | Показатель 2. Ежегодное количество новых и модернизированных объектов здравоохранения, соответствующих мировым стандартам оказания медицинской помощи | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 4 | Показатель 3. Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС | первый вице-министр здравоохранения РК Шоранов М.Е.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 5 | Задача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 6 | Показатель 1. Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 7 | Показатель 2. Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 8 | Показатель 3. Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 9 | Задача 3. Укрепление кадрового потенциала | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 10 | Показатель 1. Увеличение количества врачей, обученных в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 11 | Показатель 2. Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования | | | |
| 12 | Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж.., вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульдиков М.М., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А. | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  МСХ, МЧС, МЭГПР - внесение предложений по корректировке |
| 13 | Показатель 1. Удельный вес научно обоснованных систем прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А. | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 14 | Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А. | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  МОН - внесение предложений по корректировке |
| 15 | Показатель 1. Доля лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А. | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства | | | |
| 16 | Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр торговли и интеграции РК Торебаев К.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  МТИ, МОН, МИИР, МИД - внесение предложений по корректировке;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – внесение предложений по корректировке |
| 17 | Показатель 1. Доля аккредитованных лабораторий/центров на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025) | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр торговли и интеграции РК Торебаев К.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  МТИ, МИИР, МОН, МИД - внесение предложений по корректировке;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – внесение предложений по корректировке |
| 18 | Показатель 2. Количество новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  МИИР - внесение предложений по корректировке;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 19 | Показатель 3. Уровень зрелости бенчмаркинга ВОЗ национального регулятора | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К. | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 20 | Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр финансов РК Кожахметов Б.Д., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  МИИР, МИД, МТИ, МЦРИАП, МНЭ – внесение предложений по корректировке;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – внесение предложений по корректировке |
| 21 | Показатель 1. Доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  МНЭ, МИД - внесение предложений по корректировке;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – внесение предложений по корректировке |
| 22 | Показатель 2. Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  МНЭ - внесение предложений по корректировке;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта | | | |
| 23 | Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,  первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев И.Д., первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е.,  вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  МНЭ, МФ – определение политики в вопросах налогообложения и финансирования;  МТИ – определение политики в вопросах товарооборота, торговли;  МИОР – информационная поддержка;  МКС – определение политики в развитии физической активности и массового спорта среди населения;  МОН – определение политики по образованию и науке;  МЭГПР – определение политики по вопросам экологии, геологии и природных ресурсов;  МВД, МЧС – реализация, внесение предложений по корректировке по вопросам профилактики травматизма, несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций;  МЦРИАП – определение политики по вопросам цифровизации;  МИИР – определение политики по вопросам жилищно-коммунального строительства;  МТСЗН – внесение предложений по корректировке;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – исполнение программ и массовый охват населения программами здорового образа жизни;  НПП Атамекен – определение политики в вопросах развития бизнеса, торговли, НПА и защиты прав потребителей и поставщиков услуг |
| 24 | Показатель 1. Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,  первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев И.Д., первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  МНЭ, МФ – определение политики в вопросах налогообложения и финансирования;  МТИ – определение политики в вопросах товарооборота, торговли;  МИОР – информационная поддержка;  МКС – определение политики в развитии физической активности и массового спорта среди населения;  МОН – определение политики по образованию и науке;  МЭГПР – определение политики по вопросам экологии, геологии и природных ресурсов;  МВД, МЧС – реализация, внесение предложений по корректировке по вопросам профилактики травматизма, несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций;  МЦРИАП – определение политики по вопросам цифровизации;  МИИР – определение политики по вопросам жилищно-коммунального строительства;  МТСЗН – внесение предложений по корректировке;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – исполнение программ и массовый охват населения программами здорового образа жизни;  НПП Атамекен – определение политики в вопросах развития бизнеса, торговли, НПА и защиты прав потребителей и поставщиков услуг |
| 25 | Показатель 2. Снижение распространенности табакокурения среди населения Казахстана в возрасте от 15 лет | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  МНЭ, МФ – определение политики в вопросах налогообложения и финансирования;  МТИ – определение политики в вопросах  товарооборота, торговли;  МИОР – информационная поддержка;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – исполнение программ и массовый охват населения программами здорового образа жизни;  НПП "Атамекен" – определение политики в вопросах развития бизнеса, торговли, НПА и защиты прав потребителей и поставщиков услуг |
| 26 | Показатель 3. Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет) | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  МНЭ, МФ – определение политики в вопросах налогообложения и финансирования;  МТИ – определение политики в вопросах  товарооборота, торговли;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – исполнение программ и массовый охват населения программами здорового образа жизни;  НПП "Атамекен" – определение политики в вопросах развития бизнеса, торговли, НПА и защиты прав потребителей и поставщиков услуг |
| 27 | Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Шалабекова А.Л., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МКС – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  МЭГПР - внесение предложений по корректировке;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента:  – обеспечение развития массового спорта и национальных видов спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы,  - создание инфраструктуры для занятий спортом физических лиц, в том числе с учетом доступности для маломобильных групп населения, по месту жительства и в местах массового отдыха,  - осуществление сбора, анализа и предоставление уполномоченному органу в области физической культуры и спорта информации по развитию физической культуры и спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы по форме и в сроки, установленные законодательством РК |
| 28 | Показатель 1. Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МКС – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента:  – обеспечение развития массового спорта и национальных видов спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы,  - создание инфраструктуры для занятий спортом физических лиц, в том числе с учетом доступности для маломобильных групп населения, по месту жительства и в местах массового отдыха,  - осуществление сбора, анализа и предоставление уполномоченному органу в области физической культуры и спорта информации по развитию физической культуры и спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы по форме и в сроки, установленные законодательством РК |
| 29 | Показатель 2. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МКС – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента:  – обеспечение развития массового спорта и национальных видов спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы,  - создание инфраструктуры для занятий спортом физических лиц, в том числе с учетом доступности для маломобильных групп населения, по месту жительства и в местах массового отдыха,  - осуществление сбора, анализа и предоставление уполномоченному органу в области физической культуры и спорта информации по развитию физической культуры и спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы по форме и в сроки, установленные законодательством РК |
| 30 | Показатель 3. Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МКС – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;  акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – проведение работы отделов физической культуры и спорта городов и районов совместно с общественными объединениями по спорту среди лиц с ограниченными возможностями, открытие секций по видам спорта среди инвалидов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к национальному проекту  "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" |

**План-график**  
**реализации национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | | **Ответственные исполнители** | | | **Срок завершения** | **Факт предыдущего**  **года** | **2021** | | | **2022** | | | | | **2023** | | | **2024** | | | | | | **2025** | | | | | | | | **Всего финансирование** | | | **Источник финансирования** | | | | |
| **План на год** | | **% к факту пред.года** | | | **РБ** | **МБ** | **Внебюджетные средства** | | |
| **1** | | **2** | | | **3** | **4** | **5** | | | **6** | | | | | **7** | | | **8** | | | | | | **9** | | | | | | | | **10** | | | **11** | | | | | **12** | | | | | **13** | | | | **14** | | |
| **Стратегические показатели:**  **1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении до 75 лет в 2025 году**  **2. Младенческая смертность до 7,2 на 1000 родившихся живыми в 2025 году**  **3. Материнская смертность до 10,0 на 100 тыс родившихся живыми в 2025 году**  **4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, до 80 % в 2025 году**  **5. Инвестиции в основной капитал в здравоохранение до 372,2 % в 2025 году реального роста к уровню 2019 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача** **1.** **Обеспечение** **широкого** **охвата** **населения** **услугами** **здравоохранения** | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,  вице-министр национальной экономики РК Шаимова А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | 310  486  млн тенге | | | | | |  | | | | | | | | | | 514  043,8 млн тенге | | | | | | | | | | | | 689  131,1 млн тенге | | | | | | | | | 747  405,1 млн тенге | | | | | | 1 085 901 млн тенге | | | | | | | | | | 3 346 967 млн  тенге | | | 2 346  813 млн тенге | | | | | | | | | 85 000 млн тенге | | | | | | | | | | 915 153,9 млн  тенге | | | | |
| Показатель 1. Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | 22  % | | | | | | 25,5  % | | | | | | | | | | 47,5  % | | | | | | | | | | | | 100  % | | | | | | | | | 100  % | | | | | | 100  % | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| в т.ч. численность населения, охваченного услугами передвижных мобильных комплексов | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | | 0,64  млн чел | | | | | | | | | 1,0  млн чел | | | | | | 8,3 | | | | | | | | | | 1,2  млн чел | | | | | | | | | | | | 1,5  млн чел | | | | | | | | | 1,7  млн чел | | | | | | 2,0  млн чел | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 1. Открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДИП МЗ Смагулов Д.М., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 год | | | | |  | | | | | | | | | 30  ед | | | | | |  | | | | | | | | | | 35  ед | | | | | | | | | | | | 72  ед | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | 3 527  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 4 706  млн тенге | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 8 233  млн  тенге | | | 8 233  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2. Обеспечение населения, проживающего в отдаленных сельских населенных пунктах медицинскими услугами с привлечением передвижных медицинских комплексов | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,  директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | 1,0  млн чел | | | | | |  | | | | | | | | | | 1,2  млн чел | | | | | | | | | | | | 1,5  млн чел | | | | | | | | | 1,7  млн чел | | | | | | 2,0  млн чел | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | 1 778  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 3750  млн тенге | | | | | | | | | 3586  млн тенге | | | | | | | | 3421  млн тенге | | | | | | | 3421  млн тенге | | | | | | | | | | 15 956  млн  тенге | | | БП 067-100,  15956  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 7113,7  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 12  602,3  млн тенге | | | | | | | | | 12  747,4  млн тенге | | | | | | | | 12  890,7  млн тенге | | | | | | | 12  890,7  млн тенге | | | | | | | | | | 58 245  млн  тенге | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ОСМС  58 245  млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3. Оснащение районных больниц современными компьютерными томографами, рентген аппаратами, а также родильных домов, отделений реанимаций и интенсивной терапии, медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий – необходимым медицинским оборудованием (2019 год – 73%) | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДЛП МЗ Джусипов Б.А., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | 73,5  % | | | | | | 0,5  % | | | | | | | | | | 74  % | | | | | | | | | | | | 75  % | | | | | | | | | 77,5  % | | | | | | 100  % | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 31 207  млн тенге | | | | | | | | 31 207  млн тенге | | | | | | | 31 207  млн тенге | | | | | | | | | | 93 621  млн  тенге | | | 93 621  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 35 000  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 50 000  млн тенге | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 85 000  млн  тенге | | |  | | | | | | | | 85  000  млн тенге | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4. Организация 25 межрайонных больниц в регионах (организационные мероприятия) | | | | | | | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | 13  ед | | | | | |  | | | | | | | | | | 2  ед | | | | | | | | | | | | 3  ед | | | | | | | | | 3  ед | | | | | | 4  ед | | | | | | | | | | не требуется | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| Показатель 2. Ежегодное количество новых и модернизированных объектов здравоохранения, соответствующих мировым стандартам оказания медицинской помощи | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | 3  ед | | | | | | | | | | | | 5  ед | | | | | | | | | 10  ед | | | | | | 24  ед | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 1. Реализация инвестиционных проектов по строительству не менее 20 современных больниц и 2 научно-инновационных центров, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, концессии, в гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Туркестан, Петропавловск, Караганда, Актобе, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Атырау, Тараз, Кызылорда, Актау, Павлодар, Костанай | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДИП МЗ Смагулов Д.М., и.о. директора Департамента инвестиционной политики МНЭ Есдаулетова А.А.,  курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,  ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | - | | | | | |  | | | | | | | | | | 2  ед | | | | | | | | | | | | 1  ед | | | | | | | | | 9  ед | | | | | | 10  ед | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 7 400  млн тенге | | | | | | | | 101  445  млн тенге | | | | | | | 267  850  млн тенге | | | | | | | | | | 376  695  млн  тенге | | | 376  695  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 37 046  млн тенге | | | | | | | | | 39 205  млн тенге | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 76 251  млн  тенге | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 76 251  млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2. Строительство и модернизация в регионах не менее 20 объектов, в том числе принятие мер по дальнейшему развитию инфраструктуры республиканских подведомственных организаций МЗ РК (в т.ч. ННОЦ, ННЦТО, РПБСТИН, РКГИОВ) | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДИП МЗ Смагулов Д.М., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | - | | | | | |  | | | | | | | | | | 1  ед | | | | | | | | | | | | 4  ед | | | | | | | | | 1  ед | | | | | | 14  ед | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | 22 114  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 49 751  млн тенге | | | | | | | | | 6 133  млн тенге | | | | | | | | 6 775  млн тенге | | | | | | | 176 283  млн тенге | | | | | | | | | | 261  056  млн  тенге | | | 261  056  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cоздание постоянных рабочих мест | | | | | | | МЗ, МИО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | 1 200  ед | | | | | | | | | | | | 1 800  ед | | | | | | | | | 7 100  ед | | | | | | 800  ед | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| Cоздание временных рабочих мест | | | | | | | МЗ, МИО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | 3 999  ед | | | | | |  | | | | | | | | | | 8 149  ед | | | | | | | | | | | | 12 079  ед | | | | | | | | | 5 130  ед | | | | | | 3 236  ед | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| Показатель 3. Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС | | | | | | | первый вице-министр здравоохранения РК Шоранов М.Е., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | | 52,4  % | | | | | | | | | 54  % | | | | | |  | | | | | | | | | | 56  % | | | | | | | | | | | | 58  % | | | | | | | | | 59  % | | | | | | 60  % | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 1. Повышение доступности дорогостоящих медицинских услуг, в том числе на селе, за счет внедрения ОСМС и увеличения квот | | | | | | | первый вице-министр здравоохранения РК Шоранов М.Е.,  директор ДКОСМС МЗ Шайхыбекова Г.Т., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | 943  453  услуг | | | | | |  | | | | | | | | | | 1 087  402  услуг | | | | | | | | | | | | 1 227351  услуг | | | | | | | | | 1 288 899  услуг | | | | | | 1 355  316  услуг | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | 21 700,3  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 26 011,7  млн тенге | | | | | | | | | 30 533,8  млн тенге | | | | | | | | 33 347,6  млн тенге | | | | | | | 35 930,4  млн тенге | | | | | | | | | | 147  523,7  млн  тенге | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ОСМС  147  523,7  млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2. В 2,5 раза повышение средней заработной платы врачей к средней зарплате в экономике | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Нусупова А.Б., директор БД МЗ Абдикаримова Д.А.,  курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | 319,9  тыс тенге  (размер зарплаты) | | | | | |  | | | | | | | | | | 415,9  тыс тенге  (размер зарплаты) | | | | | | | | | | | | 561,4  тыс тенге  (размер зарплаты) | | | | | | | | | 561,4  тыс тенге  (размер зарплаты) | | | | | | 561,4  тыс тенге  (размер зарплаты) | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | 92  767  млн тенге (на повышение зарплаты) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 162  658  млн тенге (на повышение зарплаты) | | | | | | | | | 269  128  млн тенге (на повышение зарплаты) | | | | | | | | 269  128  млн тенге (на повышение зарплаты) | | | | | | | 269  128  млн тенге (на повышение зарплаты) | | | | | | | | | | 1 062 809  млн  тенге (на повышение зарплаты) | | | БП 067-100,  1 062 809  млн тенге (на повышение зарплаты) | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 35  349,8  млн тенге (на повышение зарплаты) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 30 782,6  млн тенге (на повышение зарплаты) | | | | | | | | | 67732,8  млн тенге (на повышение зарплаты) | | | | | | | | 67732,8  млн тенге (на повышение зарплаты) | | | | | | | 67732,8  млн тенге (на повышение зарплаты) | | | | | | | | | | 269  330,7  млн  тенге (на повыше  ние зарплаты) | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ОСМС  269  330,7  млн  тенге (на повыше  ние зарплаты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3. Повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Нусупова А.Б., директор БД МЗ Абдикаримова Д.А.,  курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | 173,5  тыс тенге (размер зарплаты) | | | | | |  | | | | | | | | | | 190,8  тыс тенге (размер зарплаты) | | | | | | | | | | | | 209,9  тыс тенге (размер зарплаты) | | | | | | | | | 209,9  тыс тенге (размер зарплаты) | | | | | | 209,9  тыс тенге (размер зарплаты) | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | 64  037  млн тенге (на повы  шение зарплаты) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 92 439  млн тенге (на повы  шение зарплаты) | | | | | | | | | 123  989  млн тенге (на повы  шение зарплаты) | | | | | | | | 123  989  млн тенге (на повы  шение зарплаты) | | | | | | | 123  989  млн тенге (на повы  шение зарплаты) | | | | | | | | | | 528  443  млн  тенге (на повыше  ние зарплаты) | | | БП 067-100,  528  443  млн тенге (на повы  шение зарплаты) | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | 27  099,3  млн тенге (на повы  шение зарплаты) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 44297  млн  тенге (на повы  шение зарплаты) | | | | | | | | | 97  469,1  млн тенге (на повы  шение зарплаты) | | | | | | | | 97  469,1  млн тенге (на повы  шение зарплаты) | | | | | | | 97  469,1  млн тенге (на повы  шение зарплаты) | | | | | | | | | | 363  803,6  млн  тенге (на повы  шение зарплаты) | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | ОСМС  363  803,6  млн  тенге (на повыше  ние зарплаты) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача** **2.** **Сохранение** **здоровья** **беременных** **женщин** **и** **укрепление** **здоровья** **детей** | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | 6 277,3  млн  тенге | | | | | |  | | | | | | | | | | 9 186,3  млн  тенге | | | | | | | | | | | | 6 277,3  млн  тенге | | | | | | | | | 6 277,3  млн  тенге | | | | | | 6 277,3  млн  тенге | | | | | | | | | | 34 295,5  млн  тенге | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 34 295,5  млн  тенге | | | | |
| Показатель 1. Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | | 70  % | | | | | | | | | 75  % | | | | | | 5  % | | | | | | | | | | 80  % | | | | | | | | | | | | 85  % | | | | | | | | | 90  % | | | | | | 95  % | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 1. Совершенствование индикаторов, стимулирующих качество наблюдения беременных на уровне ПМСП (внесение изменений и дополнений в приказ МЗ РК от 15.12. 2020 г. № ҚР ДСМ -278/2020) | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022  год | | | | |  | | | | | | | | | - | | | | | |  | | | | | | | | | | 1  НПА | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | не требуется | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 2. Внедрение паспорта здоровья семейных пар (внесение изменений и дополнений в Кодекс РК от 26.12. 2011 г. "О браке (супружестве) и семье" и Кодекс РК от 7.07. 2020 г. "О здоровье народа и системе здравоохранения") | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024  год | | | | |  | | | | | | | | | - | | | | | |  | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 1  НПА | | | | | | - | | | | | | | | | | не требуется | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 3. Раннее активное выявление беременности до 10 недель медицинскими работниками | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | 30  % | | | | | | 10  % | | | | | | | | | | 40  % | | | | | | | | | | | | 50  % | | | | | | | | | 60  % | | | | | | 70  % | | | | | | | | | | не требуется | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 4. Мониторинг индекса здоровья беременных женщин | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | | 70,7  % | | | | | | | | | 72,7  % | | | | | |  | | | | | | | | | | 73,0  % | | | | | | | | | | | | 73,3  % | | | | | | | | | 73,6  % | | | | | | 74  % | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 5. Выделение квот на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для семей, испытывающих проблемы с репродуктивным здоровьем | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | 7 000  квот | | | | | |  | | | | | | | | | | 7 000  квот | | | | | | | | | | | | 7 000  квот | | | | | | | | | 7 000  квот | | | | | | 7 000  квот | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | 6 277,3  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 6 277,3  млн тенге | | | | | | | | | 6 277,3  млн тенге | | | | | | | | 6 277,3  млн тенге | | | | | | | 6 277,3  млн тенге | | | | | | | | | | 31  386,5  млн  тенге | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 31  386,5  млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2. Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | | 70  % | | | | | | | | | 70  % | | | | | | 5  % | | | | | | | | | | 75  % | | | | | | | | | | | | 80  % | | | | | | | | | 85  % | | | | | | 90  % | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 1. Открытие республиканских и региональных центров ранней диагностики для обследования и консультирования детей и беременных, в том числе детей с группами риска и с ограниченными возможностями | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, Фонд "Қамқорлық қоры"  (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | 17  ед | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1 653  млн тенге | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1 653  млн  тенге | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1 653  млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2. Внедрение современных программ пренатальной диагностики, отвечающих международным стандартам | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | | | | |  | | | | | | | | | - | | | | | |  | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | 1  НПА | | | | | | - | | | | | | | | | | не требуется | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 3. Проведение селективной диагностики на наследственные болезни обмена методом тандемной масс-спектрометрии в пилотном режиме (пилотный проект) | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | - | | | | | |  | | | | | | | | | | 1  пилотный проект | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | не требуется | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| Показатель 3. Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | | 18  % | | | | | | | | | 25  % | | | | | | 5  % | | | | | | | | | | 30  % | | | | | | | | | | | | 35  % | | | | | | | | | 45  % | | | | | | 60  % | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 1. Открытие 8 детских реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства в регионах | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента  Фонд "Қамқорлық қоры"  (по согл.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 год | | | | |  | | | | | | | | | - | | | | | |  | | | | | | | | | | 10  ед | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | - | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1 256  млн тенге | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | 1 256  млн  тенге | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1 256  млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3. Укрепление кадрового потенциала | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | |  | | | | | | | | | | 7 308,8  млн  тенге | | | | | | | | | | | | 10  778,6  млн  тенге | | | | | | | | | 14 633  млн  тенге | | | | | | 19  401,8  млн  тенге | | | | | | | | | | 52 122,2  млн  тенге | | | 40 554  млн  тенге | | | | | | | | | 11  568,3  млн  тенге | | | | | | | | | |  | | | | |
| Показатель 1. Увеличение количества врачей, обученных в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | - | | | | | |  | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 52  чел | | | | | | | | | 52  чел | | | | | | 52  чел | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 1. Подготовка врачей в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии, для службы родовспоможения | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДНЧР МЗ Алдынгуров Д.К. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | - | | | | | |  | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 52  чел | | | | | | | | | 52  чел | | | | | | 52  чел | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 200  млн тенге | | | | | | | | 200  млн тенге | | | | | | | 200  млн тенге | | | | | | | | | | 600  млн  тенге | | | 600  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2. Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | 1500  гран  тов | | | | | |  | | | | | | | | | | 1500  гран  тов | | | | | | | | | | | | 2600  гран  тов | | | | | | | | | 3060  гран  тов | | | | | | 3800  гран  тов | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
| Мероприятие 1. Увеличение количества грантов на подготовку медицинских кадров, в том числе узких и дефицитных специальностей, включая детские | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДНЧР МЗ  Алдынгуров Д.К. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | 1500  гран  тов | | | | | |  | | | | | | | | | | 1500  гран  тов | | | | | | | | | | | | 1700  гран  тов | | | | | | | | | 1800  гран  тов | | | | | | 2000  гран  тов | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 7 309  млн тенге | | | | | | | | | 9 786  млн тенге | | | | | | | | 10 947  млн тенге | | | | | | | 11 912  млн тенге | | | | | | | | | | 39 954  млн  тенге | | | 39 954  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.  Увеличение количества образовательных грантов МИО на подготовку медицинских кадров в резидентуре по остродефицитным специальностям | | | | | | | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | | | |  | | | | | | | | | - | | | | | |  | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 900  гран  тов | | | | | | | | | 1260  гран  тов | | | | | | 1800  гран  тов | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | 0 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 792,4  млн  тенге | | | | | | | | 3486,3  млн  тенге | | | | | | | 7289,6  млн  тенге | | | | | | | | | | 11 568,3  млн  тенге | | |  | | | | | | | | 11 568,3  млн  тенге | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования** | |
| Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж. Р.Е., вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульдиков М.М., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А. | | 2025 год | |  | | | | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | не требуется | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| Показатель 1. Удельный вес научно обоснованных систем прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А. | | 2025 год | | - | | | | | 20  % | | | | | | | | | 20  % | | | | | | | | 40  % | | | | | | | | | | 60  % | | | | | | | 80  % | | | | | | 100  % | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Создание системы прогнозирования и реагирования по КВИ, вакциноуправляемым, особоопасным и вновь возникающим инфекциям | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. | | 2025 год | |  | | | | | 1  cисте  ма | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1  cисте  ма | | | | | | | | | | 1  cисте  ма | | | | | | | 1  cисте  ма | | | | | | 1  cисте  ма | | | | | | | | | | | | | | | не требуется | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| Мероприятие 2. Создание регуляторных механизмов межведомственного взаимодействия по планированию, координации и мониторингу мер в отношении зоонозных заболеваний, антибиотикорезистентности, биобезопасности и пищевой безопасности (внесение изменений в Кодекс РК от 7.07. 2020 г. "О здоровье народа и системе здравоохранения") | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С., и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Абызбаев Б.К., начальник Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС Амрин Р.Н., председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР Жолдасов З.С. | | 2024 год | |  | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | 1  НПА | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | не требуется | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| Мероприятие 3. Создание межведомственного научного кластера по изучению и оценке вновь возникающих и эндемичных инфекционных заболеваний (разработка национального плана исследований) | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С., и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Абызбаев Б.К., председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР Жолдасов З.С. | | 2024 год | |  | | | | | - | | | | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | 1  НПА | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | не требуется | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А. | | 2025 год | |  | | | | | 884,5  млн тенге | | | | | | | | |  | | | | | | | | 3 423,4 млн тенге | | | | | | | | | | 16  749,4  млн тенге | | | | | | | 16  283,5  млн  тенге | | | | | | 7  221,5 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | 44  562,3 млн  тенге | | | | | | | 43  880 млн тенге | | | | | | | | | | | | |  | | | | 682,3  млн  тенге | | | | | | | |
| Показатель 1. Доля лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А. | | 2025 год | | 61  % | | | | | 61  % | | | | | | | | | 2  % | | | | | | | | 63  % | | | | | | | | | | 70  % | | | | | | | 80  % | | | | | | 90  % | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Оснащение высокотехнологическим оборудованием лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы с созданием условий биобезопасности | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. | | 2025 год | |  | | | | | 3  лаборатории | | | | | | | | |  | | | | | | | | 3  лаборатории | | | | | | | | | | 3  лаборатории | | | | | | | 3  лаборатории | | | | | | 3  лаборатории | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | | 216  млн тенге | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 391  млн тенге | | | | | | | 3 339  млн тенге | | | | | | | | | | 407  млн тенге | | | | | | | | 370  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | 4 723  млн  тенге | | | | | | БП 070-112,  4 723  млн тенге | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| Мероприятие 2. Строительство и реконструкция аварийных зданий лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. | | 2025 год | |  | | | | | 16  лабораторий | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 2  лаборатории | | | | | | 2  лаборатории | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 2 466 млн тенге | | | | | | | | 3 441 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | 5 907  млн  тенге | | | | | | БП 070-112,  5 907 млн тенге | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | 665 млн тенге | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 665  млн  тенге | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 665  млн  тенге | | | | | | |
| Мероприятие 3. Внедрение новых методов исследования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. | | 2025 год | |  | | | | | 0,2  млн тенге | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,2  млн тенге | | | | | | | | | | 0,2  млн тенге | | | | | | | 0,3  млн тенге | | | | | | 0,3  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | 1,2  млн  тенге | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1,2  млн  тенге | | | | | | | |
| Мероприятие 4. Строительство лаборатории наивысшего уровня безопасности (BSL-4) для работы с опасными и особо опасными патогенами и вирусами на базе РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" | | | | | | | | | | вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А.,  председатель Комитета науки МОН Курмангалиева Ж.Д. | | 2024 год | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | 1  лаборатория | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | | 0 | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 10 000  млн тенге | | | | | | | | | | 10 000  млн тенге | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 20 000  млн  тенге | | | | | | 20 000  млн тенге | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| Мероприятие 5. Подготовка и сертификационный курс профессиональных кадров системы санитарно-эпидемиологической экспертизы | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. | | 2025 год | |  | | | | | 900  чел | | | | | | | | |  | | | | | | | | 900  чел | | | | | | | | | | 900  чел | | | | | | | 900  чел | | | | | | 900  чел | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | | | 3,2  млн тенге | | | | | | |  | | | | | | | | | 3,2  млн тенге | | | | | | | 3,2  млн тенге | | | | | | | | | | 3,2  млн тенге | | | | | | | | 3,2  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | 16  млн  тенге | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | 16  млн  тенге | | | | | | |
| Мероприятие 6. Социальная защита отдельных специалистов, работающих с группами патогенности | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. | | 2025 год | |  | | | | | 0 | | | | | | | | |  | | | | | | | | 3 029  млн тенге | | | | | | | | | | 3 407  млн тенге | | | | | | | 3 407  млн тенге | | | | | | 3 407 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | 13 250  млн  тенге | | | | | | | БП 070-112,  13 250млн тенге | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| **Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства** | |
| Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр торговли и интеграции РК Торебаев К.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К.,  вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 73  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | 917 млн тенге | | | | | | | 8 938 млн тенге | | | | | | | | 9 108 млн тенге | | | | | | 19 036 млн  тенге | | | | | | | | | | 18 323 млн  тенге | | | | | | | 0 | | | | | 713  млн  тенге | | | | | | | | |
| Показатель 1. Доля аккредитованных лабораторий/центров на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025) | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К.  вице-министр торговли и интеграции РК Торебаев К.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К.,  вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | 20  % (GLP) | | | | | | 20% (GLP) | | | | | | | | | | | | | |  | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 60% (GLP) | | | | | | | - | | | | | | | | 100  % (GLP) | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | 60  % (ISO-17025) | | | | | | | - | | | | | | | | | 100  % (ISO-17025) | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Создание лабораторий/центров для проведения доклинических исследований, в том числе проведения биоаналитической части испытаний биоэквивалентности, аккредитованных на соответствие GLP | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Абенов А.Д., председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |  | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 1  ед | | | | | | | - | | | | | | | | 1  ед | | | | | | не требуется | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| Мероприятие 2. Обучение кадров лабораторий/центров для проведения доклинических исследований, в том числе проведения биоаналитической части испытаний биоэквивалентности | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Абенов А.Д., председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 10  чел | | | | | | | | | | | | | | | | | 10  чел | | | | | | | 10  чел | | | | | | | | 10  чел | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 25  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | 25  млн тенге | | | | | | | 25  млн тенге | | | | | | | | | 25  млн тенге | | | | | | | 100  млн  тенге | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 100  млн  тенге | | | | | | | | |
| Мероприятие 3. Создание лабораторий/центров для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий, аккредитованных по ISO-17025 | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Абенов А.Д., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |  | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 2  ед | | | | | | | - | | | | | | | | 2  ед | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | 170  млн тенге | | | | | | | - | | | | | | | | | 170  млн тенге | | | | | | | 340  млн  тенге | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 340  млн  тенге | | | | | | | | |
| Мероприятие 4. Обучение кадров лабораторий/центров для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Абенов А.Д. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 10  чел | | | | | | | | | | | | | | | | | 10  чел | | | | | | | 10  чел | | | | | | | | 10  чел | | | | | | 10  чел | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 25  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | 25  млн тенге | | | | | | | 25  млн тенге | | | | | | | | | 25  млн тенге | | | | | | | 100  млн  тенге | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 100  млн  тенге | | | | | | | | |
| Мероприятие 5. Создание научно-исследовательских центров и фармацевтических кластеров (R&D) по разработке инновационных лекарственных средств и медицинских изделий | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е., председатель Комитета науки МОН Курмангалиева Ж.Д. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |  | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 1  ед | | | | | | | - | | | | | | | | 1  ед | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 75  млн тенге | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 75  млн тенге | | | | | | | 150  млн  тенге | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 150  млн  тенге | | | | | | | | |
| Показатель 2. Количество новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | |  | | | | | | 4  ед | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 5  ед | | | | | | | | | | | | | | | | | 8  ед | | | | | | | 7  ед | | | | | | | | 6  ед | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Внедрение отечественных и зарубежных технологий на производство наукоемких и инновационных лекарственных средств и медицинских изделий | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е., председатель Комитета науки МОН Курмангалиева Ж.Д. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |  | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 1  техно  логия | | | | | | | 1  техно  логия | | | | | | | | 1  техно  логия | | | | | | не требуется | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| Мероприятие 2. Привлечение транснациональных компаний из числа ведущих мировых фармацевтических производителей Big Pharma – Top 50 для локализации производства на территории РК | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |  | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 1  ед | | | | | | | 1  ед | | | | | | | | 1  ед | | | | | | не требуется | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| Показатель 3. Уровень зрелости бенчмаркинга ВОЗ национального регулятора | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | 2 уровень | | | | | | 2 уровень | | | | | | | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 3 уровень | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Строительство Центра и лабораторий лекарственных средств и медицинских изделий в г. Нур-Султане для НЦЭЛС КМФК МЗ РК | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1  ТЭО | | | | | | | | | | | | | | | | | 1  ПСД | | | | | | | Строительство | | | | | | | | 1  акт ввода в эксплуатацию | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | |  | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 697  млн тенге | | | | | | | 8 813  млн тенге | | | | | | | | | 8 813  млн тенге | | | | | | | 18 323  млн  тенге | | | | | | | | | 18 323  млн тенге | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
|  | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 23  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 23  млн  тенге | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | 23  млн  тенге | | | | | | | | |
| Cоздание постоянных рабочих мест в фармацевтической и медицинской промышленности | | | | | МЗ, МИО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 500  ед | | | | | | | | | | | | | | | | | 500  ед | | | | | | | 500  ед | | | | | | | | 500  ед | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К.,  вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С.,  вице-министр финансов РК Кожахметов Б.Д.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,  НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | |  | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | не требуется | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| Показатель 1. Доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | 17  % | | | | | | 22  % | | | | | | | | | | | | | | 6  % | | | | 28  % | | | | | | | | | | | | | | | | | 36  % | | | | | | | 46  % | | | | | | | | 50  % | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Формирование пула инвестиционных предложений для привлечения иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль с определением ключевых товарных позиций | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 год | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1  пул | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | не требуется | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| Мероприятие 2. Разработка эффективных механизмов привлечения финансовых средств коммерческих банков и других внебюджетных источников на производство отечественных лекарственных средств и медицинских изделий | | | | | первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., МФ, председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 год | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1  механизм | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | не требуется | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| Показатель 2. Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025 год | | 30  % | | | | | | 35  % | | | | | | | | | | | | | | 2  % | | | | 37  % | | | | | | | | | | | | | | | | | 40  % | | | | | | | 43  % | | | | | | | | 50  % | | | | | | не требуется | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Определение, утверждение, мониторинг выполнения целевых индикаторов (KPI) по планированию и обеспеченности регионов лекарственными средствами, медицинскими изделиями в рамках ГОБПМ и ОСМС | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДЛП МЗ Джусипов Б.А., МНЭ, курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 год | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1  НПА | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | не требуется | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| Мероприятие 2. Определение, утверждение и мониторинг выполнения целевых индикаторов (KPI) по местному содержанию при проведении закупок ЛС на региональных уровнях | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДЛП МЗ Джусипов Б.А., МНЭ, курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 год | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1  НПА | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | не требуется | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| Мероприятие 3. Автоматизация закупа лекарственных средств, в том числе интеграция частных аптечных организаций (включая регионы) с ИСЛО для отпуска ЛС по электронным рецептам, в т.ч. в рамках ГОБМП/ОСМС и сооплаты | | | | | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДЛП МЗ Джусипов Б.А., МЦРИАП,  МФ, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 год | |  | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 1  прото  кол тестирования | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | не требуется | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,  первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев И.Д., первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | 2025 год |  | | | | 1 376,5 млн тенге | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 1 863,5 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | 2 877,2 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 197,7 млн тенге | | | | | | | | | | | | | 6 134,9 млн тенге | | | | | | | | | 17 449,8 млн  тенге | | | | | | | | | | | 1 561 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 15 889,1 млн  тенге | | | | | | | |
| Показатель 1. Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,  первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев И.Д., первый вице-министр индустрии и инфраструктурно  го развития РК Ускенбаев К.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | 2025 год | 19  % | | | | 19,0  % | | | | | | | | | 5  % | | | | | | | | | 24,0  % | | | | | | | | | | | | | | | | 30,0  % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,0  % | | | | | | | | | | | | | 45,0  % | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Мероприятие 1. Проведение исследования по определению распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний по методике ВОЗ "STEPS", анализ и принятие мер по снижению распространенности факторов риска | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. | | 2024 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | 0,5  исследований и | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5  исследований и | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 93  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | 16  млн тенге | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 109  млн  тенге | | | | | | | | | | БП 001-103,  109  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Мероприятие 2. Обеспечение доступности молодежных центров здоровья к услугам по вопросам психического и репродуктивного здоровья подростков и молодежи | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы  и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 314 102  чел | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 533 973 чел | | | | | | | | | | | | | | | 1014  548 чел | | | | | | | | | | | | | | | | 1217  458 чел | | | | | | | | | | 1460  949 чел | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1376,5  млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1789,5  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | 2684,2  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | 4563,1  млн тенге | | | | | | | | | | | | 5475,8  млн тенге | | | | | | | | 15  889,1  млн  тенге | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | ОСМС  15  889,1  млн  тенге | | | |
| Мероприятие 3. Расширение доступа населения к информации о репродуктивном здоровье | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | 35  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | 35  млн тенге | | | | | | | | | | 35  млн тенге | | | | | | | | | | 140  млн  тенге | | | | | | | | | БП 070-104,  140 млн тенге | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Мероприятие 4. Внедрение проекта "Здоровые города, регионы" | | | | | | | | | | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, Директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 13  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | 10  млн тенге | | | | | | | | | | 10  млн тенге | | | | | | | | | | 33  млн  тенге | | | | | | | | | БП  070-104,  33  млн тенге | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Мероприятие 5. Внедрение проекта "Школы, способствующие укреплению здоровья" | | | | | | | | | | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,  председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Каримова Г.Р. | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 7  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | 7  млн тенге | | | | | | | | | | 7  млн тенге | | | | | | | | | | 21  млн  тенге | | | | | | | | | БП 070-104,  21  млн тенге | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Мероприятие 6. Внедрение проекта "Здоровые университеты" | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,  директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Тойбаев А.Ж. | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 6  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | 7  млн тенге | | | | | | | | | | 7  млн тенге | | | | | | | | | | 20  млн  тенге | | | | | | | | | БП 070-104,  20  млн тенге | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Мероприятие 7. Разработка и внедрение программ "Здоровая осанка", "Здоровое зрение" для детей дошкольного и школьного возраста | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Каримова Г.Р., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2024 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | 2  программы | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 26  млн тенге | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 26  млн  тенге | | | | | | | | | | 26  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Мероприятие 8. Проведение исследования по употреблению психоактивных веществ (ПАВ) среди молодежи по методологии проекта Европейского школьного обследования по алкоголю и наркотикам с последующей разработкой и внедрением программ профилактики и диагностики рисков вовлечения молодежи в зависимость от ПАВ | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Тойбаев А.Ж., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | 1  исследование | | | | | | | | | | 1  программа | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 40  млн тенге | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 40  млн  тенге | | | | | | | | | | 40  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Мероприятие 9. Организация мероприятий по поддержанию здорового образа жизни среди граждан старшего поколения, в том числе вовлечение в занятия физической культурой и спортом, а также формированию устойчивой мотивации к активному долголетию | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,  председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС Сапиев С.Ж., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | 1  мероприятие | | | | | | | | | | | | | | | | 1  мероприятие | | | | | | | | | | 1  мероприятие | | | | | | | | | | не требуется | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Мероприятие 10. Создание электронной платформы Е-ЗОЖ для продвижения новых принципов здорового образа жизни | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента цифровой трансформации МЦРИАП Бажаева Н.А., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | 1  платформа | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 182  млн тенге | | | | | | | | 182  млн  тенге | | | | | | | | | | БП 070-104,  182  млн тенге | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Мероприятие 11. Повышение грамотности населения по вопросам здоровья, в том числе: реализация телепроектов по пропаганде здорового образа жизни и охране здоровья в СМИ и социальных сетях | | | | | | | | | | вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., директор Департамента по взаимодействию со СМИ МИОР Токеев Ч.Б., директор ДОМП Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 368  млн тенге | | | | | | | | | | 368  млн тенге | | | | | | | | | | 736  млн  тенге | | | | | | | | | БП 070-104,  736  млн тенге | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Мероприятие 12. Проведение информационно – разъяснительной работы среди населения Республики Казахстан по профилактике:  травматизма (падение, утопление, выпадение из окон детей);  потребления табака, алкоголя, ПАВ;  физической активности;  правильное питание | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,  директор Департамента по взаимодействию со СМИ МИОР Токеев Ч.Б., директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Тойбаев А.Ж., первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., и.о. председателя Комитета административной полиции МВД Милюк А.К., председатель Комитета по гражданской обороне и войсковым частям МЧС  Сыздыков Б.М. | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1  комплекс мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1  комплекс мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | 1  комплекс мероприятий | | | | | | | | | | 1  комплекс мероприятий | | | | | | | | | | | | не требуется | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| Показатель 2. Снижение распространенности табакокурения среди населения Казахстана в возрасте от 15 лет (2019 год – 21,5% по результатам национального исследования GATS, проводимого 1 раз в 5 лет) | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,  вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,  НПП "Атамекен" (по согласованию) | | 2025 год | | | | | | | | | 21,5  % | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | 19,0  % | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| Мероприятие 1. Поэтапное повышение акциза на табачные изделия | | | | | | | | | | вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Сагнаев Е.Е., директор Департамента налогового и таможенного законодательства МФ Айсин С.У., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента внутренней торговли МТИ Толешов М.Б, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 12,1  % | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,8  % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,8  % | | | | | | | | | | | | | | | | 8,9  % | | | | | | | | | | 19,0  % | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| Мероприятие 2. Проведение глобального опроса детей 13-15 лет и взрослых о потреблении табачных изделий (Global Youth Tobacco Study и Global Adult Tobacco Study) для оценки реализуемых мероприятий | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,  председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Каримова Г.Р., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | 1  исследование | | | | | | | | | | 1  исследование | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 84  млн тенге | | | | | | | | | | | | 9  млн тенге | | | | | | | | | | 94  млн  тенге | | | | | | | | | | | БП 070-104,  001-103,  94  млн тенге | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| Мероприятие 3. Реализация комплекса мер по сокращению потребления табачных изделий (внедрение 100 % бездымной среды в обществе, контроль за рекламой, запретом курения в общественных местах и другие) | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,  директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Сагнаев Е.Е., директор Департамента налогового и таможенного законодательства МФ Айсин С.У., директор Департамента внутренней торговли МТИ Толешов М.Б., директор Департамента по взаимодействию со СМИ МИОР Токеев Ч.Б., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1  комплекс  мер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1  комплекс  мер | | | | | | | | | | | | | | | | 1  комплекс  мер | | | | | | | | | | 1  комплекс  мер | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39  млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | | 41  млн тенге | | | | | | | | | | | | 41  млн тенге | | | | | | | | | | 160  млн  тенге | | | | | | | | | | | БП 070-104,  160  млн тенге | | | | | | |  | | | | | | |  | |
| Показатель 3. Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет) | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,  вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | 2025 год | | | | | | | | | 95,7  на 100 тыс населения | | | | | | | | | | | | | 94,3  на 100 тыс населения | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93,2  на 100 тыс населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92,5  на 100 тыс населения | | | | | | | | | | | | | | | | 91,3  на 100 тыс  населения | | | | | | | | | | 90,0  на 100 тыс населения | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятие 1. Введение акциза на сахаросодержащие напитки (в эквиваленте цены 0,5 бутылки ССН – 200 тенге) | | | | | | | | | | вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Сагнаев Е.Е.,  директор Департамента налогового и таможенного законодательства МФ Айсин С.У., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента внутренней торговли МТИ Толешов М.Б, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20  % | | | | | | | | | | | | | | | | 35  % | | | | | | | | | | 45  % | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятие 2. Разработка национального профиля питательных веществ для ранжирования продуктов питания в соответствии с их составом с целью профилактики неинфекционных заболеваний | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. | | 2022 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1  методическая рекомендация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | не требуется | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятие 3. Развитие сети предприятий по здоровому питанию "Здоровые столовые", "Здоровые кафетерии", "Здоровое бистро", "Здоровые магазины" | | | | | | | | | | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,  НПП "Атамекен" (по согласованию) | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5  предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9  предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | 13  предприятий | | | | | | | | | | 17  предприятий | | | | | | | | | | не требуется | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятие 4. Разработка и внедрение методических рекомендаций по содержанию соли в продуктах питания и готовой пищевой продукции | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2022 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1  методическая рекомендация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | не требуется | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятие 5. Разработка и внедрение методических рекомендаций по цветовой маркировке пищевой продукции, информирующей о пищевой ценности, а также позволяющей определить содержание критически значимых для здоровья пищевых веществ, с учетом суточной нормы потребления | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,  НПП "Атамекен" (по согласованию) | | 2023 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 методическая рекомендация | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | не требуется | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятие 6. Стимулирование отечественных производителей органического сельского хозяйства в целях оздоровления населения, производства безопасных для здоровья человека продуктов питания | | | | | | | | | | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж, директор Департамента агропродовольственных рынков МСХ Тулеутаев Е.Д., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | 2024 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | 1  мера | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | не требуется | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятие 7. Проведение эпидемиологического исследования по эпидемиологическому надзору за детским ожирением в рамках инициативы ВОЗ "СОSI" | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. | | 2024 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | 1  исследование | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятие 8. Проведение исследования по факторам образа жизни школьников, влияющих на их физическое и психическое здоровье, и внедрение приоритетных мер по формированию профилактической среды среди школьников | | | | | | | | | | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. | | 2022 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1  исследование | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом,  в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта | | | | | | | | | | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,  вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Шалабекова А.Л., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 26  630,7  млн тенге | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39  151,8  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18  756,5  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | 18  764,7  млн тенге | | | | | | | | | | 18  770,1  млн тенге | | | | | | | | | | 122 073,8  млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | | 9 367  млн тенге | | | | | | | 112  706,3  млн тенге | | | | |  | |
| Показатель 1. Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения | | | | | | | | | | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | | 31,6  % | | | | | | | | | | | | | 34  % | | | | | | | 4  % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38  % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42  % | | | | | | | | | | | | | | | | 46  % | | | | | | | | | | 50  % | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятие 1. Открытие спортивных секций во всех областях, городах республиканского значения, столице и крупных районных центрах | | | | | | | | | | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | 127  000 спортивных секций | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127 500 спортивных секций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 127  900 спортивных секций | | | | | | | | | | | | | | | | 128 000 спортивных секций | | | | | | | | | | 128 100 спортивных секций | | | | | | | | | | не требуется | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятие 2. Введение должности инструктора по спорту в каждом сельском округе | | | | | | | | | | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | 3 000  чел | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 140  чел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 281  чел | | | | | | | | | | | | | | | | 3 420  чел | | | | | | | | | | 3 561  чел | | | | | | | | | | не требуется | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятие 3. Увеличение количества детско-подростковых (ДПК) и детско-юношеских клубов физической подготовленности (ДЮКФП) до 1000 с охватом опорных сел (2020 год – 579 ДПК, 107 ДЮКФП) | | | | | | | | | | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | 602  ДПК | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 622  ДПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 642  ДПК | | | | | | | | | | | | | | | | 680  ДПК | | | | | | | | | | 718  ДПК | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | 2025 год | | | | | | | | | |  | | | | 119  ДЮКФП | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 148  ДЮКФП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 176  ДЮКФП | | | | | | | | | | | | | | | 233  ДЮКФП | | | | | | | | | | | | 282  ДЮКФП | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| 2025 год | | | | | | | | | |  | | | | 204,8  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 204,1  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 202,4 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | 210,1 млн тенге | | | | | | | | | | | | 215,0 млн тенге | | | | | | | | 1 036,3 млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 1  036,3 млн тенге | | | | |  | |
| Мероприятие 4. Создание туристских маршрутов (пеших, конных, велосипедных) на территории государственных национальных природных парков | | | | | | | | | | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,  и.о. председателя Комитета индустрии туризма МКС Сакенов А.М., заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР Тургамбаев Д.Г., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | 50  туристских маршрутов | | | | | | | | | | | | | | | | 20  туристских маршрутов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60  туристских маршрутов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70  туристских маршрутов | | | | | | | | | | | | | | | | 80  туристских маршрутов | | | | | | | | | | 90  туристских маршрутов | | | | | | | | | | не требуется | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| Показатель 2. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек | | | | | | | | | | акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | | 46  % | | | | 49  % | | | | | | | | | | | | | | | | 1  % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50  % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 51  % | | | | | | | | | | | | | | | | 52  % | | | | | | | | | | 53  % | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятие 1. Увеличение количества спортивных сооружений, в том числе:  стадионов;  физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК);  плавательных бассейнов (ПБ);  других спортивных сооружений, а также создание инфраструктуры в шаговой доступности для физической активности - безопасные беговые и велосипедные дорожки, спортивные зоны | | | | | | | | | | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | 41 352  спортивных сооружений, всего | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 552  спортивных сооружений, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 748  спортивных сооружений, всего | | | | | | | | | | | | | | | | 44 958  спортивных сооружений, всего | | | | | | | | | | 46 150  спортивных сооружений, всего | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | 280  стадионов | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 285  стадионов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 286  стадионов | | | | | | | | | | | | | | | 288  стадионов | | | | | | | | | | | | 290  стадионов | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | 524  ФОК | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 602  ФОК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 642  ФОК | | | | | | | | | | | | | | | 670  ФОК | | | | | | | | | | | | 702  ФОК | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | 360  ПБ | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 366  ПБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 371  ПБ | | | | | | | | | | | | | | | 376  ПБ | | | | | | | | | | | | 382  ПБ | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | 1 000  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 209  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 9 209  млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | | 9 209  млн тенге | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | 19  532,1  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30  716,7  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18  532,1  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | 18  532,1  млн тенге | | | | | | | | | | | | 18  532,1  млн тенге | | | | | | | | 105  845,2  млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | 105  845,2  млн тенге | | | | |  | |
| Показатель 3. Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | | 11,8  % | | | | 12,7  % | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2  % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,9  % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,2  % | | | | | | | | | | | | | | | | 13,7  % | | | | | | | | | | 14,0  % | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятия 1. Создание в спортивных комплексах условий для занятия спортом для взрослых и детей с особыми потребностями | | | | | | | | | | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | 20  % | | | | | | | | | | | | | | | | 20  % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40  % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60  % | | | | | | | | | | | | | | | | 80  % | | | | | | | | | | 100  % | | | | | | | | | | не требуется | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| Мероприятия 2. Проведение республиканских соревнований по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,  председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС Сапиев С.Ж.,  курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | | 2025 год | | | | | | | | |  | | | | 14  соревнований | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14  соревнований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14  соревнований | | | | | | | | | | | | | | | | 14  соревнований | | | | | | | | | | 14  соревнований | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | 69  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22  млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | 23  млн тенге | | | | | | | | | | | | 23  млн тенге | | | | | | | | 159  млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | | 159  млн тенге | | | | | | |  | | | | |  | |
| Всего, в том числе | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | 345 655,0 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 575 050,6 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 745 487,1 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | 817  499,3 млн тенге | | | | | | | | | | 1 152 814,7 млн тенге | | | | | | | | | | 3 636  506,6  млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | | 2 460 498  млн тенге | | | | | | | 209 274,6 млн тенге | | | | | 966 733,8 млн  тенге | |
| РБ | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | 185 508 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 332  338  млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 469 087 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | 572  862  млн тенге | | | | | | | | | | 900 703 млн тенге | | | | | | | | | | 2 460 498  млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| МБ | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | 60 561,7 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 920,8 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 526,9 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | 22 228,5 млн тенге | | | | | | | | | | 26 036,7 млн тенге | | | | | | | | | | 209 274,6 млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
| Внебюджетные средства | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | 99 585,4 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 161 791,8 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 256 873,0 млн тенге | | | | | | | | | | | | | | | | 222 409,1 млн тенге | | | | | | | | | | 226 074,5 млн тенге | | | | | | | | | | 966 733,8 млн  тенге | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |

      **Расшифровка** **аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДОЗМР | – | Департамент охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| МИОР | – | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| БП | – | бюджетная программа |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| БД | – | Бюджетный департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ВБС | – | внебюджетные средства |
| ДНЧР | – | Департамент науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ДЛП | – | Департамент лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ИСЛО | – | информационная система "Лекарственное обеспечение" |
| ЛС | – | лекарственные средства |
| НЦЭЛС | – | РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий"  Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| ВОЗ | – | Всемирная организация здравоохранения |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МИО | – | местные исполнительные органы |
| МБ | – | местный бюджет |
| МИИР | – | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| ДИП | – | Департамент инвестиционной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| КИЗ | – | компенсация инвестиционных затрат |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| РК | – | Республика Казахстан |
| ОСМС | – | обязательное социальное медицинское страхование |
| ДКОСМС | – | Департамент координации ОСМС Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ДОМП | – | Департамент организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ПМСП | – | первичная медико-санитарная помощь |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| КМФК | – | Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| НПА | – | нормативно-правовой акт |
| ПАВ | – | психоактивные вещества |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МТИ | – | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
| КСЭК | – | Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| МЧС | – | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| ГОБМП | – | гарантированный объем бесплатной медицинской помощи |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЦРИАП | – | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МЭГПР | – | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан