

**Об утверждении национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 725.

       В соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

       1. Утвердить прилагаемый национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" (далее – национальный проект).

      2. Центральным, местным исполнительным органам и иным организациям (по согласованию), ответственным за реализацию национального проекта:

      1) принять меры по реализации национального проекта;

       2) представлять информацию о ходе исполнения национального проекта в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 "Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан".

      3. Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить финансирование мероприятий национального проекта, предусмотренных за счет средств местных бюджетов.

       4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 982 "Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы".

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр**Республики Казахстан*  | *А. Мамин* |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстан от 12 октября 2021 года № 725 |

 **Национальный проект**
**"Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация"**

 **1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование | Национальный проект "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" |
| 2. Цель разработки национального проекта | Обеспечение качественного и доступного здравоохранения для каждого гражданина |
| 3. Срок реализации | 2021-2025 годы |
| 4. Ожидаемый социально-экономический эффект, польза для благополучателей |
| Ожидаемый экономический эффект (в качественном и количественном выражении) |  Увеличение частных инвестиций в сферу здравоохранения с 121,5 млрд тенге в 2020 году до 783,3 млрд тенге в 2025 году Создание около 13 тыс новых рабочих мест (постоянных)Доведение доли отечественной фармацевтической продукции с 17 % в 2020 году до 50 % в 2025 году |
| Ожидаемый социальный эффект (в качественном и/или количественном выражении) |  Увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан с 71,37 лет в 2020 году до 75 лет в 2025 году Повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг с 53,3 % в 2020 году до 80 % в 2025 году |
| 5. Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта | 3,6 трлн тенге |
| 6. Наименование разработчика национального проекта | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| 7. Наименование государственных органов и организаций, ответственных за реализацию национального проекта | МЗ, МОН, МКС, МТСЗН, МИИР, МИОР, МЭГПР, МТИ, МИД, МНЭ, МФ, МВД, МЧС, МЦРИАП, МСХ, МИО |
| 8. Руководитель Национального проекта Куратор Национального проекта | Цой А.В. – Министр здравоохранения Республики Казахстан Тугжанов Е.Л. – Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан |

 **1.2 Взаимосвязь с вышестоящими документами Системы государственного планирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Стратегия 2050** | **Национальный план развития****(общенациональные приоритеты и задачи,****стратегические показатели)** | **Стратегия национальной безопасности (направление/ ЦИ)** | **План территориального развития страны** | **Концепции развития отрасли, сферы (при наличии)** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Направление** **1.** **Доступная** **и** **качественная** **медицинская** **помощь**Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохраненияЗадача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей Задача 3. Укрепление кадрового потенциала | **Третье** **направление.****Новые** **принципы** **социальной** **политики** **-** **социальные** **гарантии** **и** **личная****ответственность****Ключевые** **приоритеты:**обеспечить предоставление **качественных** и доступных медицинских услуг. Обеспечить **диагностирование** **и** **лечение** максимально **широкого** **спектра** болезней. **Профилактическая** **медицина** должна стать основным инструментом в предупреждении заболеваний.**Проработать** **вопрос** **введения** **новых** **подходов** **к** **обеспечению** **здоровья** **наших** **детей.** Охватить всех детей в возрасте до **16** **лет** **всем** **спектром** **медицинского** **обслуживания.** Кардинально **улучшить** **систему** **медицинского** **образования.** | **Общенациональный** **приоритет** **2.** **Доступная** **и** **эффективная** **система** **здравоохранения**Задача 2. Повышение доступности и качества медицинских услугCтратегические показатели:Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.Младенческая смертность.Материнская смертность.Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями.Инвестиции в основной капитал  |  Секретно  | Отсутствует | Концепция не утверждена |
| 2 | **Направление** **2.** **Формирование** **современной** **системы** **эпидемиологического** **прогнозирования** **и** **реагирования** Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниямиЗадача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям | **Третье** **направление.****Новые** **принципы** **социальной** **политики** **–** **социальные** **гарантии** **и** **личная****ответственность** | **Общенациональный** **приоритет** **2.** **Доступная** **и** **эффективная** **система** **здравоохранения**Задача 2. Повышение доступности и качества медицинских услугЗадача 3. Развитие кадрового потенциала и научной медициныCтратегические показатели:Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |  Секретно  | Отсутствует | Концепция не утверждена |
| 3 | **Направление** **3.** **Доступные** **лекарственные** **средства** **и** **медицинские** **изделия** **отечественного** **производства**Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленностиЗадача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий |  | **Общенациональный** **приоритет** **2.** **Доступная** **и** **эффективная** **система** **здравоохранения**Задача 3. Развитие кадрового потенциала и научной медициныCтратегические показатели:Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  | Секретно | Отсутствует | Концепция не утверждена |
| 4 | **Направление** **4.** **Увеличение** **доли** **населения,** **ведущего** **здоровый** **образ** **жизни,** **и** **развитие** **массового** **спорта**Задача 1. Выбор людей в пользу здоровьяЗадача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта  | **Третье** **направление.****Новые** **принципы** **социальной** **политики** **-** **социальные** **гарантии** **и** **личная****ответственность****Профилактическая** **медицина** должна стать основным инструментом в предупреждении заболеваний.Физическая культура и спорт должны стать особой заботой государства | **Общенациональный** **приоритет** **2.** **Доступная** **и** **эффективная** **система** **здравоохранения**Задача 2. Формирование здорового образа жизни Cтратегические показатели:Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  | Отсутствует | Отсутствует | Концепция не утверждена |

 **2. Задачи и показатели результатов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Задача, показатели результата** | **Единица измерения** | **Источник информации** | **Факт за предыдущий год** | **Оценка на текущий год** | **Показатели результата (план), по годам** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Стратегические показатели:****1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении до 75 лет в 2025 году****2. Младенческая смертность до 7,2 на 1000 родившихся живыми в 2025 году****3. Материнская смертность до 10,0 на 100 тыс. родившихся живыми в 2025 году****4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, до 80 % в 2025 году****5. Инвестиции в основной капитал в здравоохранение до 372,2 % в 2025 году реального роста к уровню 2019 года** |
| **Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь** |
| **Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохранения** |
| 1 | Показатель 1. Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью | % | административные данные МЗ | - | - | 22 | 47,5 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | в т.ч. численность населения, охваченного услугами передвижных медицинских комплексов | млн чел | административные данные МЗ | 0,64 | 64 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
| 3 |  Показатель 2. Ежегодное количество новых и модернизированных объектов здравоохранения, соответствующих мировым стандартам оказания медицинской помощи  | количество | административные данные МЗ | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 24 |
| 4 | Показатель 3. Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС | % | административные данные МЗ | 52,4 | 1,6 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 |
| **Задача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей** |
| 5 | Показатель 1. Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением  | % | административные данные МЗ | 70 | 5 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 6 | Показатель 2. Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами  | % | административные данные МЗ | 70 | - | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 7 | Показатель 3. Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями | %  | административные данные МЗ | 18 | 7 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 |
| **Задача 3. Укрепление кадрового потенциала** |
| 8 | Показатель 1. Увеличение количества врачей, обученных в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии | количество | административные данные МЗ |  |  |  |  | 52 | 52 | 52 |
| 9 | Показатель 2. Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям | количество | административные данные МЗ |  |  | 1500 | 1500 |  2600  | 3060 |  3800  |
| **Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования** |
| **Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями** |
| 10 | Показатель 1. Удельный вес научно обоснованных систем прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски | % | административные данные МЗ | - | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| **Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям** |
| 11 | Показатель 1. Доля лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия | % | административные данные МЗ | 61 | - | 61 | 63 | 70 | 80 | 90  |
| **Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства** |
| **Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности** |
| 12 |  Показатель 1. Доля аккредитованных лабораторий/центров на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025)  | % | административные данные МЗ | 20 | - | - | - | 60 | - | 100 |
| % | - |  | - | - | 60 | - | 100 |
| 13 |  Показатель 2. Количество новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий  | количество | административные данные МЗ | - | - | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| 14 | Показатель 3. Уровень зрелости бенчмаркинга ВОЗ национального регулятора | уровень | административные данные МЗ | 2 уровень | - | 2 уровень | - | - | - | 3 уровень |
| **Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий** |
| 15 | Показатель 1. Доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении)  | % | административные данные МЗ | 17 | 5 | 22 | 28 | 36 | 46 | 50  |
| 16 | Показатель 2. Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС | % | административные данные МЗ | 30 | 5 | 35 | 37 | 40 | 43 | 50 |
| **Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта** |
| **Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья** |
| 17 | Показатель 1. Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни | % | административные данные МЗ | 19,0 | - | 19,0 | 24,0 | 30,0 | 35,0 | 45,0 |
| 18 | Показатель 2. Снижение распространенности табакокурения среди населения Казахстана в возрасте от 15 лет (2019 год – 21,5 % по результатам национального исследования GATS, проводимого 1 раз в 5 лет) | % | результаты Национального исследования (GATS) | 21,5 | - | - | - | - | - | 19,0 |
| 19 |  Показатель 3. Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет)  | на 100 тыс населения | административные данные МЗ | 95,7 |  | 94,3 | 93,2 | 92,5 | 91,3 | 90,0 |
| **Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта** |
| 20 |  Показатель 1. Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения  | % | административные данные МКС | 31,6 | 2,4 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
| 21 |  Показатель 2. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек  | % | административные данные МКС | 46 | 3 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 22 |  Показатель 3. Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом  | % | административные данные МКС | 11,8 | 0,9 | 12,7 | 12,9 | 13,2 | 13,7 | 14 |

 **3. Социально-экономический эффект, польза для благополучателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Прогнозные значения по годам** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Социальный эффект |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 75 лет | количество лет | 73,3 | 73,7 | 74,2 | 74,6 | 75,0 |
| 1.2. | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг до 80 % | % | 66,1 | 69,6 | 73,0 | 76,5 | 80,0 |
| 2. | Экономический эффект |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение частных инвестиций в сферу здравоохранения | млрд тенге | 37,6 | 208,8 | 521,6 | 731,4 | 783,3 |
| 2.2. | Доведение доли отечественной фармацевтической продукции до 50 % | % | 22 | 28 | 36 | 46 | 50 |
| 2.3 | Создание рабочих мест: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | постоянных | количество | - | 1700 | 2300 | 7600 | 1300 |
| 2.3.2 | временных | количество | 3999 | 8149 | 12079 | 5130 | 3236 |

 **4. Необходимые ресурсы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование задач** | **Необходимые средства (по годам) млн тг** | **Всего финансирования** | **Источник финансирования** |
| **РБ** | **МБ** | **внебюджетные средства** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь** |
|  | Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохранения | 310 486 | 514 043,8 | 689 131,1 | 747 405,1 | 1 085 901 | 3 346 967 | 2 346 813 | 85 000 | 915 153,9 |
|  | Задача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей | 6 277,3 | 9 186,3 | 6 277,3 | 6 277,3 | 6 277,3 | 34 295,5 | 0 | 0 | 34 295,5 |
|  | Задача 3. Укрепление кадрового потенциала | 0 | 7 308,8 | 10 778,6 | 14 633 | 19 401,8 | 52 122,2 | 40 554 | 11 568,3 | 0 |
| **Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования** |
|  | Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям | 884,5 | 3 423,4 | 16 749,4 | 16 283,5 | 7 221,5 | 44 562,3 | 43 880 | 0 | 682,3 |
| **Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства** |
|  | Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности | 0 | 73 | 917 | 8 938 | 9 108 | 19 036 | 18 323 | 0 | 713 |
|  | Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта** |
|  | Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья | 1 376,5 | 1 863,5 | 2 877,2 | 5 197,7 | 6 134,9 | 17 449,8 | 1 561 | 0 | 15 889,1 |
|  | Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта | 26 630,7  | 39 151,8  | 18 756,5 | 18 764,7 | 18 770,1 | 122 073,8 | 9 367 | 112 706,3 | 0 |
|  | ВСЕГО, в том числе по видам источников | 345 655,0 млн тенге | 575 050,6 млн тенге | 745 487,1 млн тенге |  817 499,3 млн тенге | 1 152 814,7 млн тенге |  3 636 506,6 млн тенге |  2 460 498 млн тенге | 209 274,6 млн тенге |  966 733,8 млн тенге |
|  | Республиканский бюджет | 185 508 млн тенге |  332 338млн тенге |  469 087 млн тенге |  572 862млн тенге | 900 703 млн тенге |  2 460 498 млн тенге |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 60 561,7 млн тенге | 80 920,8 млн тенге |  19 526,9 млн тенге | 22 228,5 млн тенге |  26 036,7 млн тенге |  209 274,6 млн тенге |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства | 99 585,4 млн тенге | 161 791,8 млн тенге | 256 873,0 млн тенге | 222 409,1 млн тенге | 226 074,5 млн тенге |  966 733,8 млн тенге |  |  |  |

 **5. Распределение ответственности и полномочий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Ответственный****(должностное лицо)** | **Полномочия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь |
| 1 | Задача 1. Обеспечение широкого охвата населения услугами здравоохранения  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 2 | Показатель 1. Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью (в т.ч. численность населения, охваченного услугами передвижных медицинских комплексов) | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 3 | Показатель 2. Ежегодное количество новых и модернизированных объектов здравоохранения, соответствующих мировым стандартам оказания медицинской помощи | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К.,акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 4 | Показатель 3. Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС |  первый вице-министр здравоохранения РК Шоранов М.Е., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 5 | Задача 2. Сохранение здоровья беременных женщин и укрепление здоровья детей | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 6 | Показатель 1. Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 7 | Показатель 2. Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 8 | Показатель 3. Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 9 | Задача 3. Укрепление кадрового потенциала |  вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента  | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 10 | Показатель 1. Увеличение количества врачей, обученных в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии |  вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |  МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 11 | Показатель 2. Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям |  вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования |
| 12 | Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями  | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж.., вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульдиков М.М., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А. | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;МСХ, МЧС, МЭГПР - внесение предложений по корректировке |
| 13 | Показатель 1. Удельный вес научно обоснованных систем прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А.  | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 14 | Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям  | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А.  | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;МОН - внесение предложений по корректировке |
| 15 | Показатель 1. Доля лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А.  | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства |
| 16 | Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр торговли и интеграции РК Торебаев К.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;МТИ, МОН, МИИР, МИД - внесение предложений по корректировке; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – внесение предложений по корректировке  |
| 17 | Показатель 1. Доля аккредитованных лабораторий/центров на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025) | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр торговли и интеграции РК Торебаев К.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;МТИ, МИИР, МОН, МИД - внесение предложений по корректировке;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – внесение предложений по корректировке |
| 18 | Показатель 2. Количество новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;МИИР - внесение предложений по корректировке; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 19 | Показатель 3. Уровень зрелости бенчмаркинга ВОЗ национального регулятора |  вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К.   | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 20 | Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр финансов РК Кожахметов Б.Д., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;МИИР, МИД, МТИ, МЦРИАП, МНЭ – внесение предложений по корректировке; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – внесение предложений по корректировке  |
| 21 | Показатель 1. Доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;МНЭ, МИД - внесение предложений по корректировке; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – внесение предложений по корректировке |
| 22 | Показатель 2. Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;МНЭ - внесение предложений по корректировке; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – реализация, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта |
| 23 | Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья |  вице-министр здравоохранения РК Гиният А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,  первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев И.Д., первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К.,акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; МНЭ, МФ – определение политики в вопросах налогообложения и финансирования; МТИ – определение политики в вопросах товарооборота, торговли;МИОР – информационная поддержка;МКС – определение политики в развитии физической активности и массового спорта среди населения;МОН – определение политики по образованию и науке;МЭГПР – определение политики по вопросам экологии, геологии и природных ресурсов; МВД, МЧС – реализация, внесение предложений по корректировке по вопросам профилактики травматизма, несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций;МЦРИАП – определение политики по вопросам цифровизации;МИИР – определение политики по вопросам жилищно-коммунального строительства; МТСЗН – внесение предложений по корректировке;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – исполнение программ и массовый охват населения программами здорового образа жизни;НПП Атамекен – определение политики в вопросах развития бизнеса, торговли, НПА и защиты прав потребителей и поставщиков услуг |
| 24 | Показатель 1. Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни |  вице-министр здравоохранения РК Гиният А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев И.Д., первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию)  | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;МНЭ, МФ – определение политики в вопросах налогообложения и финансирования;МТИ – определение политики в вопросах товарооборота, торговли;МИОР – информационная поддержка;МКС – определение политики в развитии физической активности и массового спорта среди населения;МОН – определение политики по образованию и науке;МЭГПР – определение политики по вопросам экологии, геологии и природных ресурсов; МВД, МЧС – реализация, внесение предложений по корректировке по вопросам профилактики травматизма, несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций;МЦРИАП – определение политики по вопросам цифровизации;МИИР – определение политики по вопросам жилищно-коммунального строительства; МТСЗН – внесение предложений по корректировке;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – исполнение программ и массовый охват населения программами здорового образа жизни;НПП Атамекен – определение политики в вопросах развития бизнеса, торговли, НПА и защиты прав потребителей и поставщиков услуг |
| 25 | Показатель 2. Снижение распространенности табакокурения среди населения Казахстана в возрасте от 15 лет | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; МНЭ, МФ – определение политики в вопросах налогообложения и финансирования; МТИ – определение политики в вопросах  товарооборота, торговли;МИОР – информационная поддержка;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – исполнение программ и массовый охват населения программами здорового образа жизни;НПП "Атамекен" – определение политики в вопросах развития бизнеса, торговли, НПА и защиты прав потребителей и поставщиков услуг |
| 26 | Показатель 3. Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет) |  вице-министр здравоохранения РК Гиният А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию)  | МЗ – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности; МНЭ, МФ – определение политики в вопросах налогообложения и финансирования; МТИ – определение политики в вопросах  товарооборота, торговли;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – исполнение программ и массовый охват населения программами здорового образа жизни;НПП "Атамекен" – определение политики в вопросах развития бизнеса, торговли, НПА и защиты прав потребителей и поставщиков услуг |
| 27 |  Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта   | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Шалабекова А.Л., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МКС – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;МЭГПР - внесение предложений по корректировке; акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента:– обеспечение развития массового спорта и национальных видов спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы, - создание инфраструктуры для занятий спортом физических лиц, в том числе с учетом доступности для маломобильных групп населения, по месту жительства и в местах массового отдыха, - осуществление сбора, анализа и предоставление уполномоченному органу в области физической культуры и спорта информации по развитию физической культуры и спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы по форме и в сроки, установленные законодательством РК |
| 28 |  Показатель 1. Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения  |  вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,  акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента  | МКС – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента:– обеспечение развития массового спорта и национальных видов спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы, - создание инфраструктуры для занятий спортом физических лиц, в том числе с учетом доступности для маломобильных групп населения, по месту жительства и в местах массового отдыха, - осуществление сбора, анализа и предоставление уполномоченному органу в области физической культуры и спорта информации по развитию физической культуры и спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы по форме и в сроки, установленные законодательством РК |
| 29 | Показатель 2. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента  | МКС – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента:– обеспечение развития массового спорта и национальных видов спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы, - создание инфраструктуры для занятий спортом физических лиц, в том числе с учетом доступности для маломобильных групп населения, по месту жительства и в местах массового отдыха, - осуществление сбора, анализа и предоставление уполномоченному органу в области физической культуры и спорта информации по развитию физической культуры и спорта на территории соответствующей административно-территориальной единицы по форме и в сроки, установленные законодательством РК |
| 30 | Показатель 3. Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом |  вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | МКС – реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности;акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента – проведение работы отделов физической культуры и спорта городов и районов совместно с общественными объединениями по спорту среди лиц с ограниченными возможностями, открытие секций по видам спорта среди инвалидов |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек национальному проекту "Качественное и доступное здравоохранениедля каждого гражданина "Здоровая нация"  |

 **План-график**
**реализации национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ответственные исполнители** | **Срок завершения** | **Факт предыдущего****года** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Всего финансирование** | **Источник финансирования** |
| **План на год** | **% к факту пред.года** | **РБ** | **МБ** | **Внебюджетные средства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Стратегические показатели:****1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении до 75 лет в 2025 году****2. Младенческая смертность до 7,2 на 1000 родившихся живыми в 2025 году****3. Материнская смертность до 10,0 на 100 тыс родившихся живыми в 2025 году****4. Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинских услуг, предоставляемых медицинскими учреждениями, до 80 % в 2025 году****5. Инвестиции в основной капитал в здравоохранение до 372,2 % в 2025 году реального роста к уровню 2019 года** |
| **Направление 1. Доступная и качественная медицинская помощь** |
| **Задача** **1.** **Обеспечение** **широкого** **охвата** **населения** **услугами** **здравоохранения** |  вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,  вице-министр национальной экономики РК Шаимова А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента  | 2025 год |  |  310 486млн тенге |  |  514 043,8 млн тенге |  689 131,1 млн тенге |  747 405,1 млн тенге | 1 085 901 млн тенге |  3 346 967 млн тенге |  2 346 813 млн тенге | 85 000 млн тенге |  915 153,9 млн тенге |
| Показатель 1. Охват сельских населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 22% | 25,5% | 47,5% | 100% | 100% | 100%  |  |  |  |  |
| в т.ч. численность населения, охваченного услугами передвижных мобильных комплексов | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год | 0,64млн чел | 1,0млн чел | 8,3 | 1,2млн чел | 1,5млн чел | 1,7млн чел | 2,0млн чел |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Открытие фельдшерско-акушерских, медицинских пунктов и врачебных амбулаторий в сельских населенных пунктах, в том числе в опорных и спутниковых селах | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДИП МЗ Смагулов Д.М., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2023 год |  | 30ед |  | 35ед | 72ед | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 3 527млн тенге |  | 4 706млн тенге | 0 | 0 | 0 | 8 233млн тенге | 8 233млн тенге |  |  |
| Мероприятие 2. Обеспечение населения, проживающего в отдаленных сельских населенных пунктах медицинскими услугами с привлечением передвижных медицинских комплексов | вице-министр здравоохранения РК Гиният А.,директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 1,0млн чел |  | 1,2млн чел | 1,5млн чел | 1,7млн чел | 2,0млн чел |  |  |  |  |
|  |  | 1 778млн тенге |  | 3750млн тенге | 3586млн тенге | 3421млн тенге | 3421млн тенге | 15 956млн тенге | БП 067-100,15956млн тенге |  |  |
|  | 7113,7млн тенге |  | 12602,3млн тенге | 12747,4млн тенге | 12890,7млн тенге | 12890,7млн тенге | 58 245млн тенге |  |  | ОСМС58 245млн тенге |
| Мероприятие 3. Оснащение районных больниц современными компьютерными томографами, рентген аппаратами, а также родильных домов, отделений реанимаций и интенсивной терапии, медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий – необходимым медицинским оборудованием (2019 год – 73%) | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДЛП МЗ Джусипов Б.А., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  |  73,5%  | 0,5%  |  74%  |  75%  |  77,5%  |  100%  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 0 | 31 207млн тенге | 31 207млн тенге | 31 207млн тенге | 93 621млн тенге | 93 621млн тенге |  |  |
|  | 35 000млн тенге |  | 50 000млн тенге | 0 | 0 | 0 | 85 000млн тенге |  | 85 000млн тенге |  |
| Мероприятие 4. Организация 25 межрайонных больниц в регионах (организационные мероприятия) | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. | 2025 год |  | 13ед |  | 2ед | 3ед | 3ед | 4ед | не требуется |  |  |  |
| Показатель 2. Ежегодное количество новых и модернизированных объектов здравоохранения, соответствующих мировым стандартам оказания медицинской помощи | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | - | - | 3ед | 5ед | 10ед | 24ед |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реализация инвестиционных проектов по строительству не менее 20 современных больниц и 2 научно-инновационных центров, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, концессии, в гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Туркестан, Петропавловск, Караганда, Актобе, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Атырау, Тараз, Кызылорда, Актау, Павлодар, Костанай |  вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДИП МЗ Смагулов Д.М., и.о. директора Департамента инвестиционной политики МНЭ Есдаулетова А.А., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,ФНБ "Самрук-Казына" (по согласованию) | 2025 год |  | - |  | 2ед | 1ед | 9ед | 10ед |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 7 400млн тенге | 101445млн тенге | 267850млн тенге |  376 695млн тенге |  376 695млн тенге |  |  |
|  | 0 |  | 37 046млн тенге | 39 205млн тенге | 0 | 0 | 76 251млн тенге |  |  | 76 251млн тенге |
| Мероприятие 2. Строительство и модернизация в регионах не менее 20 объектов, в том числе принятие мер по дальнейшему развитию инфраструктуры республиканских подведомственных организаций МЗ РК (в т.ч. ННОЦ, ННЦТО, РПБСТИН, РКГИОВ) | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДИП МЗ Смагулов Д.М., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | - |  | 1ед | 4ед | 1ед | 14ед |  |  |  |  |
|  |  | 22 114млн тенге |  | 49 751млн тенге | 6 133млн тенге | 6 775млн тенге | 176 283млн тенге |  261 056млн тенге |  261 056млн тенге |  |  |
| Cоздание постоянных рабочих мест | МЗ, МИО  | 2025 год |  | - | - | 1 200ед | 1 800ед | 7 100ед | 800ед |  |  |  |  |
| Cоздание временных рабочих мест | МЗ, МИО  | 2025 год |  | 3 999ед |  | 8 149ед | 12 079ед | 5 130ед | 3 236ед |  |  |  |  |
| Показатель 3. Расширение объема медицинской помощи на амбулаторном уровне в общем объеме медицинской помощи в рамках ГОБМП и системе ОСМС | первый вице-министр здравоохранения РК Шоранов М.Е., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год | 52,4% | 54% |  | 56% | 58% | 59% | 60% |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Повышение доступности дорогостоящих медицинских услуг, в том числе на селе, за счет внедрения ОСМС и увеличения квот | первый вице-министр здравоохранения РК Шоранов М.Е.,директор ДКОСМС МЗ Шайхыбекова Г.Т., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  |  943 453услуг |  |  1 087 402услуг | 1 227351 услуг  | 1 288 899услуг |  1 355 316услуг |  |  |  |  |
|  |  | 21 700,3млн тенге |  | 26 011,7млн тенге | 30 533,8млн тенге | 33 347,6млн тенге | 35 930,4млн тенге |  147 523,7млн тенге |  |  | ОСМС147 523,7млн тенге |
| Мероприятие 2. В 2,5 раза повышение средней заработной платы врачей к средней зарплате в экономике |  вице-министр здравоохранения РК Нусупова А.Б., директор БД МЗ Абдикаримова Д.А., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 319,9тыс тенге(размер зарплаты)  |  | 415,9тыс тенге(размер зарплаты)  | 561,4тыс тенге(размер зарплаты)  | 561,4тыс тенге(размер зарплаты)  | 561,4тыс тенге(размер зарплаты)  |  |  |  |  |
|  |  |  92 767млн тенге (на повышение зарплаты) |  |  162 658млн тенге (на повышение зарплаты) | 269128млн тенге (на повышение зарплаты) | 269128млн тенге (на повышение зарплаты) | 269128млн тенге (на повышение зарплаты)  | 1 062 809млн тенге (на повышение зарплаты) | БП 067-100,1 062 809млн тенге (на повышение зарплаты) |  |  |
|  | 35349,8млн тенге (на повышение зарплаты) |  | 30 782,6млн тенге (на повышение зарплаты) | 67732,8млн тенге (на повышение зарплаты) | 67732,8млн тенге (на повышение зарплаты) | 67732,8млн тенге (на повышение зарплаты) |  269 330,7млн тенге (на повышение зарплаты) |  |  | ОСМС269 330,7млн тенге (на повышение зарплаты) |
| Мероприятие 3. Повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала |  вице-министр здравоохранения РК Нусупова А.Б., директор БД МЗ Абдикаримова Д.А., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 173,5тыс тенге (размер зарплаты) |  | 190,8тыс тенге (размер зарплаты) | 209,9тыс тенге (размер зарплаты) | 209,9тыс тенге (размер зарплаты) | 209,9тыс тенге (размер зарплаты) |  |  |  |  |
|  |  | 64037млн тенге (на повышение зарплаты) |  | 92 439млн тенге (на повышение зарплаты) | 123989млн тенге (на повышение зарплаты) | 123989млн тенге (на повышение зарплаты) | 123989млн тенге (на повышение зарплаты) | 528 443млн тенге (на повышение зарплаты) | БП 067-100,528 443млн тенге (на повышение зарплаты) |  |  |
|  |  27 099,3млн тенге (на повышение зарплаты) |  | 44297млнтенге (на повышение зарплаты) | 97469,1млн тенге (на повышение зарплаты) | 97469,1млн тенге (на повышение зарплаты) | 97469,1млн тенге (на повышение зарплаты) |  363 803,6млн тенге (на повышение зарплаты) |  |  | ОСМС363 803,6млн тенге (на повышение зарплаты) |
| **Задача** **2.** **Сохранение** **здоровья** **беременных** **женщин** **и** **укрепление** **здоровья** **детей** | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 6 277,3млнтенге |  | 9 186,3млнтенге | 6 277,3млнтенге | 6 277,3млнтенге | 6 277,3млнтенге | 34 295,5млнтенге | 0 | 0 | 34 295,5млнтенге |
|  Показатель 1. Увеличение охвата беременных женщин индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год | 70% | 75% | 5% | 80% | 85% | 90% | 95% |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Совершенствование индикаторов, стимулирующих качество наблюдения беременных на уровне ПМСП (внесение изменений и дополнений в приказ МЗ РК от 15.12. 2020 г. № ҚР ДСМ -278/2020) | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х. | 2022год |  | - |  | 1НПА | - | - | - | не требуется |  |  |  |
| Мероприятие 2. Внедрение паспорта здоровья семейных пар (внесение изменений и дополнений в Кодекс РК от 26.12. 2011 г. "О браке (супружестве) и семье" и Кодекс РК от 7.07. 2020 г. "О здоровье народа и системе здравоохранения") | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х. | 2024год |  | - |  | - | - | 1НПА  | - | не требуется |  |  |  |
|  Мероприятие 3. Раннее активное выявление беременности до 10 недель медицинскими работниками  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 30% | 10% | 40% | 50% | 60% | 70% | не требуется |  |  |  |
| Мероприятие 4. Мониторинг индекса здоровья беременных женщин | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год | 70,7% | 72,7% |  | 73,0% | 73,3% | 73,6% | 74% |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Выделение квот на проведение экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для семей, испытывающих проблемы с репродуктивным здоровьем | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 7 000квот |  | 7 000квот | 7 000квот | 7 000квот | 7 000квот |  |  |  |  |
|  |  | 6 277,3млн тенге |  | 6 277,3млн тенге | 6 277,3млн тенге | 6 277,3млн тенге | 6 277,3млн тенге |  31 386,5млн тенге |  |  |  31 386,5млн тенге |
| Показатель 2. Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год | 70% | 70% | 5% | 75% | 80% | 85% | 90% |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Открытие республиканских и региональных центров ранней диагностики для обследования и консультирования детей и беременных, в том числе детей с группами риска и с ограниченными возможностями | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, Фонд "Қамқорлық қоры"(по согласованию) | 2022 год |  | - | - | 17ед | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 1 653млн тенге | 0 | 0 | 0 | 1 653млн тенге |  |  | 1 653млн тенге |
| Мероприятие 2. Внедрение современных программ пренатальной диагностики, отвечающих международным стандартам | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х. | 2024 год |  | - |  | - | - | 1НПА | - | не требуется |  |  |  |
| Мероприятие 3. Проведение селективной диагностики на наследственные болезни обмена методом тандемной масс-спектрометрии в пилотном режиме (пилотный проект) | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х. | 2022 год |  | - |  | 1пилотный проект | - | - | - | не требуется |  |  |  |
| Показатель 3. Увеличение охвата медицинской реабилитацией детей с ограниченными возможностями  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год | 18%  | 25%  | 5%  | 30%  | 35%  | 45%  | 60%  |  |  |  |  |
|  Мероприятие 1. Открытие 8 детских реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства в регионах   | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОЗМР МЗ Ембергенова М.Х., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и ШымкентаФонд "Қамқорлық қоры"(по согл.)  | 2022 год |  | - |  | 10ед | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | - |  | 1 256млн тенге | - | - | - | 1 256млн тенге |  |  | 1 256млн тенге  |
| Задача 3. Укрепление кадрового потенциала | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 0 |  | 7 308,8млнтенге |  10 778,6млнтенге | 14 633млнтенге |  19 401,8млнтенге | 52 122,2млнтенге | 40 554млнтенге |  11 568,3млнтенге |  |
| Показатель 1. Увеличение количества врачей, обученных в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | - |  | - | 52чел | 52чел | 52чел |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Подготовка врачей в ведущих мировых центрах, в том числе по интенсивной терапии, для службы родовспоможения | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДНЧР МЗ Алдынгуров Д.К. | 2025 год |  | - |  | - | 52чел | 52чел | 52чел |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 0 | 200млн тенге | 200млн тенге | 200млн тенге | 600млн тенге | 600млн тенге |  |  |
| Показатель 2. Увеличение количества образовательных грантов резидентуры по остродефицитным специальностям | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 1500грантов |  | 1500грантов |  2600 грантов | 3060грантов | 3800гран тов  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Увеличение количества грантов на подготовку медицинских кадров, в том числе узких и дефицитных специальностей, включая детские |  вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДНЧР МЗ Алдынгуров Д.К. | 2025 год |  | 1500грантов |  | 1500грантов | 1700грантов | 1800грантов | 2000грантов |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 7 309млн тенге | 9 786млн тенге | 10 947млн тенге | 11 912млн тенге | 39 954млн тенге | 39 954млн тенге |  |  |
| Мероприятие 2.Увеличение количества образовательных грантов МИО на подготовку медицинских кадров в резидентуре по остродефицитным специальностям | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | - |  | - | 900грантов  | 1260грантов  | 1800грантов  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 0 | 792,4млнтенге | 3486,3млнтенге | 7289,6млнтенге | 11 568,3млнтенге |  | 11 568,3млнтенге  |  |
| **Направление 2. Формирование современной системы эпидемиологического прогнозирования и реагирования** |
| Задача 1. Переход на современную модель эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями  | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж. Р.Е., вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульдиков М.М., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А. | 2025 год |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется |  |  |  |
|  Показатель 1. Удельный вес научно обоснованных систем прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные риски  | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А.  | 2025 год | - | 20% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Создание системы прогнозирования и реагирования по КВИ, вакциноуправляемым, особоопасным и вновь возникающим инфекциям | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. | 2025 год |  | 1cистема |  | 1cистема | 1cистема | 1cистема | 1cистема | не требуется |  |  |  |
| Мероприятие 2. Создание регуляторных механизмов межведомственного взаимодействия по планированию, координации и мониторингу мер в отношении зоонозных заболеваний, антибиотикорезистентности, биобезопасности и пищевой безопасности (внесение изменений в Кодекс РК от 7.07. 2020 г. "О здоровье народа и системе здравоохранения") | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С., и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Абызбаев Б.К., начальник Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС Амрин Р.Н., председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР Жолдасов З.С. | 2024 год |  | - | - | - | - | 1НПА | - | не требуется |  |  |  |
| Мероприятие 3. Создание межведомственного научного кластера по изучению и оценке вновь возникающих и эндемичных инфекционных заболеваний (разработка национального плана исследований) | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С., и.о. председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Абызбаев Б.К., председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР Жолдасов З.С. | 2024 год |  | - |  | - | - | 1НПА | - | не требуется |  |  |  |
| Задача 2. Расширение доступа населения к современным и высокоточным лабораторным исследованиям | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А. | 2025 год |  | 884,5млн тенге |  | 3 423,4 млн тенге |  16 749,4 млн тенге |  16 283,5  млнтенге |  7 221,5 млн тенге |  44 562,3 млн тенге |  43 880 млн тенге |  |  682,3 млн тенге |
| Показатель 1. Доля лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и оценки соответствия | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А. | 2025 год | 61% | 61% | 2% | 63% | 70% | 80% | 90% |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Оснащение высокотехнологическим оборудованием лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы с созданием условий биобезопасности | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. | 2025 год |  | 3лаборатории |  | 3лаборатории | 3лаборатории | 3лаборатории | 3лаборатории |  |  |  |  |
|  |  |  | 216млн тенге | 0 | 391млн тенге | 3 339млн тенге | 407млн тенге | 370млн тенге | 4 723млн тенге | БП 070-112,4 723млн тенге |  |  |
|  Мероприятие 2. Строительство и реконструкция аварийных зданий лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы  | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. | 2025 год |  | 16лабораторий |  | 0 | 0 | 2лаборатории | 2лаборатории |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 466 млн тенге | 3 441 млн тенге |  5 907 млн тенге | БП 070-112,5 907 млн тенге |  |  |
|  | 665 млн тенге |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 млн тенге |  |  |  665 млн тенге |
| Мероприятие 3. Внедрение новых методов исследования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. | 2025 год |  |  0,2 млн тенге |  |  0,2 млн тенге |  0,2 млн тенге |  0,3 млн тенге |  0,3 млн тенге |  1,2 млн тенге |  |  | 1,2 млн тенге |
| Мероприятие 4. Строительство лаборатории наивысшего уровня безопасности (BSL-4) для работы с опасными и особо опасными патогенами и вирусами на базе РГП на ПХВ "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" | вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А.,председатель Комитета науки МОН Курмангалиева Ж.Д. | 2024 год |  |  |  |  |  | 1лаборатория |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 | 10 000млн тенге | 10 000млн тенге | 0 | 20 000млн тенге | 20 000млн тенге |  |  |
| Мероприятие 5. Подготовка и сертификационный курс профессиональных кадров системы санитарно-эпидемиологической экспертизы | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. | 2025 год |  | 900чел |  | 900чел | 900чел | 900чел | 900чел |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,2млн тенге |  |  3,2 млн тенге |  3,2 млн тенге |  3,2 млн тенге |  3,2 млн тенге | 16 млн тенге |  |  |  16 млн тенге  |
| Мероприятие 6. Социальная защита отдельных специалистов, работающих с группами патогенности | вице-министр здравоохранения РК Киясов Е.А., председатель КСЭК МЗ Есмагамбетова А.С. | 2025 год |  | 0 |  | 3 029млн тенге | 3 407млн тенге | 3 407млн тенге | 3 407 млн тенге | 13 250млн тенге | БП 070-112,13 250млн тенге |  |  |
| **Направление 3. Доступные лекарственные средства и медицинские изделия отечественного производства** |
| Задача 1. Наращивание научного и кадрового потенциала для фармацевтической и медицинской промышленности | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр торговли и интеграции РК Торебаев К.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К.,вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 0 |  | 73млн тенге | 917 млн тенге | 8 938 млн тенге | 9 108 млн тенге | 19 036 млнтенге | 18 323 млнтенге | 0 |  713 млнтенге |
| Показатель 1. Доля аккредитованных лабораторий/центров на соответствие международным стандартам (GLP и ISO-17025) | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К.вице-министр торговли и интеграции РК Торебаев К.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К.,вице-министр образования и науки РК Ергалиев К.А., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год | 20% (GLP) | 20% (GLP) |  | - | 60% (GLP) | - | 100% (GLP) |  |  |  |  |
|  |  | - |  | - | 60% (ISO-17025) | - | 100% (ISO-17025) |  |  |  |  |
|  Мероприятие 1. Создание лабораторий/центров для проведения доклинических исследований, в том числе проведения биоаналитической части испытаний биоэквивалентности, аккредитованных на соответствие GLP  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Абенов А.Д., председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е.,акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | - |  | - | 1ед | - | 1ед | не требуется |  |  |  |
| Мероприятие 2. Обучение кадров лабораторий/центров для проведения доклинических исследований, в том числе проведения биоаналитической части испытаний биоэквивалентности | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Абенов А.Д., председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е. | 2025 год |  | - |  | 10чел |  10 чел | 10чел | 10чел |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 25млн тенге | 25млн тенге | 25млн тенге | 25млн тенге | 100млн тенге |  |  | 100млн тенге |
| Мероприятие 3. Создание лабораторий/центров для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий, аккредитованных по ISO-17025 | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Абенов А.Д., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | - |  | - | 2ед | - | 2ед |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | - | 170млн тенге | - | 170млн тенге | 340млнтенге |  |  | 340млнтенге |
| Мероприятие 4. Обучение кадров лабораторий/центров для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Абенов А.Д. | 2025 год |  | - |  | 10чел | 10чел | 10чел | 10чел | 10чел |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 25млн тенге | 25млн тенге | 25млн тенге | 25млн тенге | 100млнтенге |  |  | 100млн тенге |
| Мероприятие 5. Создание научно-исследовательских центров и фармацевтических кластеров (R&D) по разработке инновационных лекарственных средств и медицинских изделий | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е., председатель Комитета науки МОН Курмангалиева Ж.Д. | 2025 год |  | - |  | - | 1 ед  | - | 1ед |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 0 |  75 млн тенге | 0 |  75 млн тенге |  150 млн тенге |  |  |  150 млн тенге |
|  Показатель 2. Количество новых производств по выпуску лекарственных средств и медицинских изделий  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 4 ед  |  | 5ед | 8ед | 7ед | 6ед |  |  |  |  |
|  Мероприятие 1. Внедрение отечественных и зарубежных технологий на производство наукоемких и инновационных лекарственных средств и медицинских изделий  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е., председатель Комитета науки МОН Курмангалиева Ж.Д. | 2025 год |  | - |  | - | 1технология |  1 технология |  1 технология | не требуется |  |  |  |
| Мероприятие 2. Привлечение транснациональных компаний из числа ведущих мировых фармацевтических производителей Big Pharma – Top 50 для локализации производства на территории РК |  вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., председатель комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А.  | 2025 год |  | - |  | - | 1 ед  | 1ед | 1ед | не требуется |  |  |  |
|  Показатель 3. Уровень зрелости бенчмаркинга ВОЗ национального регулятора  | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К. | 2025 год | 2 уровень | 2 уровень | - | - | - | - | 3 уровень |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Строительство Центра и лабораторий лекарственных средств и медицинских изделий в г. Нур-Султане для НЦЭЛС КМФК МЗ РК | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С. | 2025 год |  | - |  |  1 ТЭО |  1 ПСД | Строительство |  1 акт ввода в эксплуатацию |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 0 | 697 млн тенге  | 8 813млн тенге | 8 813млн тенге | 18 323млн тенге | 18 323млн тенге |  |  |
|  | 0 |  | 23млн тенге | 0 | 0 | 0 | 23млн тенге |  |  | 23млн тенге  |
|  Cоздание постоянных рабочих мест в фармацевтической и медицинской промышленности  | МЗ, МИО | 2025 год |  | - |  |  500 ед |  500 ед |  500 ед |  500 ед |  |  |  |  |
| Задача 2. Развитие отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Карабаев М.К.,вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С.,вице-министр финансов РК Кожахметов Б.Д.,акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2025 год |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не требуется |  |  |  |
| Показатель 1. Доля лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства на локальном фармацевтическом рынке (в стоимостном выражении) | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год | 17% | 22% | 6% | 28% | 36% | 46% | 50% |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Формирование пула инвестиционных предложений для привлечения иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль с определением ключевых товарных позиций | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., заместитель Министра иностранных дел РК Айдаров А.А., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М. | 2022 год |  | - |  | 1пул | - | - | - | не требуется |  |  |  |
|  Мероприятие 2. Разработка эффективных механизмов привлечения финансовых средств коммерческих банков и других внебюджетных источников на производство отечественных лекарственных средств и медицинских изделий  | первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., председатель КМФК МЗ Байсеркин Б.С., МФ, председатель Комитета индустриального развития МИИР Оспанов И.Е. | 2022 год |  | - |  | 1механизм | - | - | - | не требуется |  |  |  |
| Показатель 2. Доля закупа лекарственных средств и медицинских изделий с местным содержанием через систему единой дистрибуции в рамках ГОБМП и ОСМС | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., первый вице-министр национальной экономики РК Жаксылыков Т.М., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год | 30% | 35% | 2% | 37% | 40% | 43% | 50% | не требуется |  |  |  |
| Мероприятие 1. Определение, утверждение, мониторинг выполнения целевых индикаторов (KPI) по планированию и обеспеченности регионов лекарственными средствами, медицинскими изделиями в рамках ГОБПМ и ОСМС | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДЛП МЗ Джусипов Б.А., МНЭ, курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 год |  | - |  | 1НПА | - | - | - | не требуется |  |  |  |
| Мероприятие 2. Определение, утверждение и мониторинг выполнения целевых индикаторов (KPI) по местному содержанию при проведении закупок ЛС на региональных уровнях | вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДЛП МЗ Джусипов Б.А., МНЭ, курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 год |  | - |  | 1НПА | - | - | - | не требуется |  |  |  |
|  Мероприятие 3. Автоматизация закупа лекарственных средств, в том числе интеграция частных аптечных организаций (включая регионы) с ИСЛО для отпуска ЛС по электронным рецептам, в т.ч. в рамках ГОБМП/ОСМС и сооплаты  |  вице-министр здравоохранения РК Буркитбаев Ж.К., директор ДЛП МЗ Джусипов Б.А., МЦРИАП, МФ, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2022 год |  | - |  | 1протокол тестирования | - | - | - | не требуется |  |  |  |
| Направление 4. Увеличение доли населения, ведущего здоровый образ жизни, и развитие массового спорта |
| Задача 1. Выбор людей в пользу здоровья |  вице-министр здравоохранения РК Гиният А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев И.Д., первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К.,акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2025 год |  | 1 376,5 млн тенге |  | 1 863,5 млн тенге | 2 877,2 млн тенге | 5 197,7 млн тенге | 6 134,9 млн тенге |  17 449,8 млн тенге | 1 561 млн тенге |  | 15 889,1 млнтенге |
|  Показатель 1. Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни  |  вице-министр здравоохранения РК Гиният А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кульшимбаев И.Д., первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2025 год | 19% | 19,0% | 5% | 24,0% | 30,0% | 35,0% | 45,0% |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Проведение исследования по определению распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний по методике ВОЗ "STEPS", анализ и принятие мер по снижению распространенности факторов риска | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. | 2024 год |  | - | - | - | 0,5исследований и | 0,5исследований и |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | - | 0 | 93млн тенге | 16млн тенге | 0 | 109млнтенге | БП 001-103,109млн тенге |  |  |
| Мероприятие 2. Обеспечение доступности молодежных центров здоровья к услугам по вопросам психического и репродуктивного здоровья подростков и молодежи | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента  | 2025 год |  | 314 102чел |  | 533 973 чел | 1014548 чел | 1217458 чел | 1460949 чел |  |  |  |  |
|  |  |  | 1376,5млнтенге |  | 1789,5млн тенге | 2684,2млн тенге | 4563,1млн тенге | 5475,8млн тенге |  15 889,1млн тенге |  |  | ОСМС15 889,1млн тенге |
| Мероприятие 3. Расширение доступа населения к информации о репродуктивном здоровье | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 0 |  | 35млн тенге | 35млн тенге |  35 млн тенге |  35 млн тенге | 140 млн тенге | БП 070-104,140 млн тенге |  |  |
| Мероприятие 4. Внедрение проекта "Здоровые города, регионы" |  курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, Директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.  | 2025 год |  | 0 |  | 0 |  13 млн тенге |  10 млн тенге |  10 млн тенге |  33 млн тенге |  БП 070-104,33млн тенге |  |  |
| Мероприятие 5. Внедрение проекта "Школы, способствующие укреплению здоровья" |  курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Каримова Г.Р. | 2025 год |  | 0 |  | 0 | 7млн тенге | 7млн тенге | 7млн тенге | 21млн тенге | БП 070-104,21млн тенге |  |  |
| Мероприятие 6. Внедрение проекта "Здоровые университеты" | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Тойбаев А.Ж.  | 2025 год |  | 0 |  | 0 | 6млн тенге | 7млн тенге | 7млн тенге | 20млн тенге | БП 070-104,20млн тенге |  |  |
| Мероприятие 7. Разработка и внедрение программ "Здоровая осанка", "Здоровое зрение" для детей дошкольного и школьного возраста | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Каримова Г.Р., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2024 год |  | - |  | - | - | 2программы | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 26млн тенге | 0 | 26 млн тенге | 26млн тенге |  |  |
| Мероприятие 8. Проведение исследования по употреблению психоактивных веществ (ПАВ) среди молодежи по методологии проекта Европейского школьного обследования по алкоголю и наркотикам с последующей разработкой и внедрением программ профилактики и диагностики рисков вовлечения молодежи в зависимость от ПАВ | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Тойбаев А.Ж., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | - | - | - | - | 1исследование | 1программа |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 40млн тенге | 0 | 40млн тенге | 40млн тенге |  |  |
|  Мероприятие 9. Организация мероприятий по поддержанию здорового образа жизни среди граждан старшего поколения, в том числе вовлечение в занятия физической культурой и спортом, а также формированию устойчивой мотивации к активному долголетию  | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС Сапиев С.Ж., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  |  -  |  | - | 1мероприятие | 1мероприятие | 1мероприятие | не требуется |  |  |  |
| Мероприятие 10. Создание электронной платформы Е-ЗОЖ для продвижения новых принципов здорового образа жизни | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента цифровой трансформации МЦРИАП Бажаева Н.А., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2025 год |  | - | - | - | - | - | 1платформа |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182млн тенге | 182млн тенге | БП 070-104,182млн тенге |  |  |
|  Мероприятие 11. Повышение грамотности населения по вопросам здоровья, в том числе: реализация телепроектов по пропаганде здорового образа жизни и охране здоровья в СМИ и социальных сетях  | вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., директор Департамента по взаимодействию со СМИ МИОР Токеев Ч.Б., директор ДОМП Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 0 |  | 0 | 0 | 368млн тенге | 368млн тенге | 736млн тенге | БП 070-104,736млн тенге |  |  |
| Мероприятие 12. Проведение информационно – разъяснительной работы среди населения Республики Казахстан по профилактике:травматизма (падение, утопление, выпадение из окон детей);потребления табака, алкоголя, ПАВ;физической активности;правильное питание | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,директор Департамента по взаимодействию со СМИ МИОР Токеев Ч.Б., директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН Тойбаев А.Ж., первый заместитель Министра внутренних дел РК Кожаев М.Ш., и.о. председателя Комитета административной полиции МВД Милюк А.К., председатель Комитета по гражданской обороне и войсковым частям МЧС  Сыздыков Б.М.  | 2025 год |  | - |  | 1комплекс мероприятий | 1комплекс мероприятий | 1комплекс мероприятий | 1комплекс мероприятий | не требуется |  |  |  |
|  Показатель 2. Снижение распространенности табакокурения среди населения Казахстана в возрасте от 15 лет (2019 год – 21,5% по результатам национального исследования GATS, проводимого 1 раз в 5 лет)  |  вице-министр здравоохранения РК Гиният А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента,НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2025 год | 21,5% | - | - | - | - | - | 19,0% |  |  |  |  |
|  Мероприятие 1. Поэтапное повышение акциза на табачные изделия  | вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Сагнаев Е.Е., директор Департамента налогового и таможенного законодательства МФ Айсин С.У., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента внутренней торговли МТИ Толешов М.Б, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2025 год |  | 12,1% |  | 10,8% | 9,8% | 8,9% | 19,0% |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Проведение глобального опроса детей 13-15 лет и взрослых о потреблении табачных изделий (Global Youth Tobacco Study и Global Adult Tobacco Study) для оценки реализуемых мероприятий | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН Каримова Г.Р., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | - | - |  | - | 1исследование | 1исследование |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | - | 0 | 0 | 84млн тенге | 9млн тенге | 94млнтенге | БП 070-104,001-103,94млн тенге |  |  |
| Мероприятие 3. Реализация комплекса мер по сокращению потребления табачных изделий (внедрение 100 % бездымной среды в обществе, контроль за рекламой, запретом курения в общественных местах и другие) | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Сагнаев Е.Е., директор Департамента налогового и таможенного законодательства МФ Айсин С.У., директор Департамента внутренней торговли МТИ Толешов М.Б., директор Департамента по взаимодействию со СМИ МИОР Токеев Ч.Б., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | - |  | 1комплексмер | 1комплексмер | 1комплексмер | 1комплексмер |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 39 млн тенге  | 39млн тенге  | 41млн тенге | 41млн тенге | 160млн тенге | БП 070-104,160млн тенге |  |  |
| Показатель 3. Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет) |  вице-министр здравоохранения РК Гиният А., вице-министр финансов РК Султангазиев М.Е., вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., вице-министр торговли и интеграции РК Казанбаев Е.К., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2025 год | 95,7на 100 тыс населения | 94,3на 100 тыс населения |  | 93,2на 100 тыс населения | 92,5на 100 тыс населения | 91,3на 100 тыснаселения | 90,0на 100 тыс населения |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Введение акциза на сахаросодержащие напитки (в эквиваленте цены 0,5 бутылки ССН – 200 тенге) | вице-министр национальной экономики РК Амрин А.К., директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Сагнаев Е.Е.,директор Департамента налогового и таможенного законодательства МФ Айсин С.У., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., директор Департамента внутренней торговли МТИ Толешов М.Б, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2025 год |  | - |  | - | 20% | 35%  |  45%  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Разработка национального профиля питательных веществ для ранжирования продуктов питания в соответствии с их составом с целью профилактики неинфекционных заболеваний | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. | 2022 год |  | - |  | 1методическая рекомендация | - | - | - | не требуется |  |  |  |
| Мероприятие 3. Развитие сети предприятий по здоровому питанию "Здоровые столовые", "Здоровые кафетерии", "Здоровое бистро", "Здоровые магазины" |  курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2025 год |  | - |  | 5предприятий | 9предприятий | 13предприятий | 17предприятий | не требуется |  |  |  |
| Мероприятие 4. Разработка и внедрение методических рекомендаций по содержанию соли в продуктах питания и готовой пищевой продукции | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2022 год |  | - |  | 1методическая рекомендация | - | - | - | не требуется |  |  |  |
| Мероприятие 5. Разработка и внедрение методических рекомендаций по цветовой маркировке пищевой продукции, информирующей о пищевой ценности, а также позволяющей определить содержание критически значимых для здоровья пищевых веществ, с учетом суточной нормы потребления | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К.,НПП "Атамекен" (по согласованию)  | 2023 год |  | - |  | - | 1 методическая рекомендация | - | - | не требуется |  |  |  |
| Мероприятие 6. Стимулирование отечественных производителей органического сельского хозяйства в целях оздоровления населения, производства безопасных для здоровья человека продуктов питания | вице-министр сельского хозяйства РК Курманов Р.Ж, директор Департамента агропродовольственных рынков МСХ Тулеутаев Е.Д., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 2024 год |  | - |  | - | - | 1мера | - | не требуется |  |  |  |
| Мероприятие 7. Проведение эпидемиологического исследования по эпидемиологическому надзору за детским ожирением в рамках инициативы ВОЗ "СОSI" | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. | 2024 год |  | - |  | - | - | 1исследование | - |  |  |  |  |
| Мероприятие 8. Проведение исследования по факторам образа жизни школьников, влияющих на их физическое и психическое здоровье, и внедрение приоритетных мер по формированию профилактической среды среди школьников | вице-министр здравоохранения РК Гиният А., директор ДОМП МЗ Дюсенов А.К. | 2022 год |  | - |  | 1исследование | - | - | - |  |  |  |  |
|  Задача 2. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта |  вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Шалабекова А.Л., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  |  26 630,7 млн тенге |  |  39 151,8 млн тенге |  18 756,5 млн тенге |  18 764,7млн тенге |  18 770,1млн тенге | 122 073,8млн тенге | 9 367млн тенге |  112 706,3млн тенге |  |
| Показатель 1. Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения |  вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год | 31,6% | 34% | 4% | 38% | 42% | 46% | 50% |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Открытие спортивных секций во всех областях, городах республиканского значения, столице и крупных районных центрах | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  |   127 000 спортивных секций  |  |  127 500 спортивных секций |  127 900 спортивных секций | 128 000 спортивных секций | 128 100 спортивных секций | не требуется |  |  |  |
| Мероприятие 2. Введение должности инструктора по спорту в каждом сельском округе  |  курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  |  3 000чел |  |  3 140чел | 3 281чел | 3 420чел | 3 561чел | не требуется |  |  |  |
| Мероприятие 3. Увеличение количества детско-подростковых (ДПК) и детско-юношеских клубов физической подготовленности (ДЮКФП) до 1000 с охватом опорных сел (2020 год – 579 ДПК, 107 ДЮКФП) | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 602ДПК |  | 622ДПК | 642ДПК | 680ДПК | 718ДПК |  |  |  |  |
|  | 2025 год |  | 119ДЮКФП |  | 148ДЮКФП | 176ДЮКФП | 233ДЮКФП | 282ДЮКФП |  |  |  |  |
| 2025 год |  | 204,8млн тенге |  | 204,1млн тенге | 202,4 млн тенге | 210,1 млн тенге | 215,0 млн тенге | 1 036,3 млнтенге |  |  1 036,3 млн тенге |  |
| Мероприятие 4. Создание туристских маршрутов (пеших, конных, велосипедных) на территории государственных национальных природных парков |  вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., и.о. председателя Комитета индустрии туризма МКС Сакенов А.М., заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР Тургамбаев Д.Г., курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 50туристских маршрутов | 20туристских маршрутов | 60туристских маршрутов | 70туристских маршрутов | 80туристских маршрутов | 90туристских маршрутов | не требуется |  |  |  |
|  Показатель 2. Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1 000 человек | акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год | 46% | 49% | 1% | 50% | 51% | 52% | 53% |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Увеличение количества спортивных сооружений, в том числе:стадионов;физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК);плавательных бассейнов (ПБ);других спортивных сооружений, а также создание инфраструктуры в шаговой доступности для физической активности - безопасные беговые и велосипедные дорожки, спортивные зоны | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 41 352спортивных сооружений, всего |  | 42 552спортивных сооружений, всего | 43 748спортивных сооружений, всего | 44 958спортивных сооружений, всего | 46 150спортивных сооружений, всего |  |  |  |  |
|  |  |  | 280стадионов |  | 285стадионов | 286стадионов | 288стадионов | 290стадионов |  |  |  |  |
|  | 524ФОК |  | 602ФОК | 642ФОК | 670ФОК | 702ФОК |  |  |  |  |
|  | 360ПБ |  | 366ПБ | 371ПБ | 376ПБ | 382ПБ |  |  |  |  |
|  | 1 000млн тенге |  | 8 209млн тенге |  |  |  |  9 209 млн тенге |  9 209 млн тенге |  |  |
|  | 19532,1млн тенге |  | 30716,7млн тенге | 18532,1млн тенге | 18532,1млн тенге | 18532,1млн тенге |  105 845,2млн тенге |  |  105 845,2млн тенге |  |
| Показатель 3. Доля населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, из числа лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом | акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год | 11,8% | 12,7% | 0,2% | 12,9% | 13,2% | 13,7% | 14,0% |  |  |  |  |
| Мероприятия 1. Создание в спортивных комплексах условий для занятия спортом для взрослых и детей с особыми потребностями | курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 20% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | не требуется |  |  |  |
| Мероприятия 2. Проведение республиканских соревнований по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом |  вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС Сапиев С.Ж.,курирующие заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента | 2025 год |  | 14соревнований |  | 14соревнований | 14соревнований | 14соревнований | 14соревнований |  |  |  |  |
|  |  |  |  69 млн тенге |  | 22 млн тенге  | 22млн тенге | 23млн тенге | 23млн тенге | 159млн тенге | 159млн тенге |  |  |
| Всего, в том числе |  |  |  | 345 655,0 млн тенге |  | 575 050,6 млн тенге | 745 487,1 млн тенге |  817 499,3 млн тенге | 1 152 814,7 млн тенге |  3 636 506,6 млн тенге |  2 460 498 млн тенге | 209 274,6 млн тенге |  966 733,8 млн тенге |
| РБ |  |  |  | 185 508 млн тенге |  |  332 338млнтенге | 469 087 млн тенге |  572 862млн тенге | 900 703 млн тенге |  2 460 498 млн тенге |  |  |  |
| МБ |  |  |  | 60 561,7 млн тенге |  | 80 920,8 млн тенге | 19 526,9 млн тенге | 22 228,5 млн тенге | 26 036,7 млн тенге |  209 274,6 млн тенге |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  | 99 585,4 млн тенге |  | 161 791,8 млн тенге | 256 873,0 млн тенге | 222 409,1 млн тенге | 226 074,5 млн тенге |  966 733,8 млн тенге |  |  |  |

       **Расшифровка** **аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДОЗМР | – | Департамент охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| МИОР | – | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| БП | – | бюджетная программа |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| БД | – | Бюджетный департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ВБС | – | внебюджетные средства |
| ДНЧР | – | Департамент науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ДЛП | – | Департамент лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ИСЛО | – | информационная система "Лекарственное обеспечение" |
| ЛС | – | лекарственные средства |
| НЦЭЛС | – |  РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| МЗ | – |  Министерство здравоохранения Республики Казахстан  |
| ВОЗ | – | Всемирная организация здравоохранения |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МИО | – | местные исполнительные органы |
| МБ | – | местный бюджет |
| МИИР | – | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| ДИП | – | Департамент инвестиционной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| КИЗ | – | компенсация инвестиционных затрат |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
| РК | – |  Республика Казахстан  |
| ОСМС | – | обязательное социальное медицинское страхование |
| ДКОСМС | – | Департамент координации ОСМС Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ДОМП | – | Департамент организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| ПМСП | – | первичная медико-санитарная помощь |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| КМФК | – | Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| НПА | – | нормативно-правовой акт |
| ПАВ | – | психоактивные вещества |
| РБ | – | республиканский бюджет |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МТИ | – | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
| КСЭК | – | Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан |
| МЧС | – | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
| ГОБМП | – | гарантированный объем бесплатной медицинской помощи |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЦРИАП | – | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МЭГПР | – | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан